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Краткая характеристика. Региональный проект «Естественно-научная грамотность Подмосковья» реализуется в общеобразовательных организациях Московской области с 2025 года при методической поддержке Центров непрерывного повышения профессионального мастерства Московской области, а также других субъектов региональной системы научно-методического сопровождения (РСНМС) педагогических работников и управленческих кадров. 
Методы (виды) анализа. При составлении отчёта использовались методы функционального и критического анализа. При составлении рекомендаций также использовался SWOT-анализ.	
Цель проекта: сопровождение участников проекта в части совершенствования естественно-научной грамотности воспитанников, учащихся и педагогических работников Московской области.
Задачи проекта:
обеспечить адресную методическую поддержку участникам проекта;
организовать курсовую подготовку педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Московской области по формированию естественно-научной грамотности;
разработать кейсы лучших практик (методических рекомендаций, банков заданий) воспитателей, учителей и преподавателей Подмосковья в рамках естественно-научного образования;
организовать обмен лучшими практиками реализации проекта.




ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	№
п/п
	Наименование показателя
	Методы сбора и обработки информации
	Методика расчёта показателя
	Значение показателя 

	1. 
	Доля рабочих групп в рамках методических объединений педагогов естественно-научных дисциплин («Биология», «Химия», «География», «Физика») в образовательных организациях, принявших участие в региональном проекте «Естественно-научное образование Подмосковья»
	Анализ статистических данных
Сбор статистики осуществляется с помощью опросника по наличию рабочей группы в составе методического объединения в образовательной организации, с помощью анализа документов, размещенных на сайте образовательной организации

	Дрг= Крг / Ко•100%, где
Крг – количество образовательных организаций, создавших рабочие группы в рамках методических объединений педагогов естественно-научных дисциплин («Биология», «Химия», «География», «Физика») в образовательных организациях, принявших участие в региональном проекте «Естественно-научное образование Подмосковья»,
Ко – общее число образовательных организаций, принявших участие в региональном проекте «Естественно-научное образование Подмосковья»

	100%

	2. 
	Доля педагогических работников, получивших консультационное сопровождение по формированию и развитию естественно-научной грамотности в рамках регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
	Анализ статистических данных
Сбор статистики осуществляется с помощью подсчета количества педагогических работников (осуществляет образовательная организация, участвующая в проекте), обратившихся за консультативной помощью и получивших необходимое сопровождение в рамках регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
	Дпр= Кпр /Ко*100% ,
где Кпр – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших консультационное сопровождение по формированию и развитию естественно-научной грамотности в рамках регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»;
Ко – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций, обратившихся за консультативной помощью в рамках регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»

	100%

	3. 
	Доля образовательных организаций, принявших участие в конкурсе исследовательских работ по естественно-научной грамотности среди команд школьников в рамках реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
	Количество команд школьников, принявших участие в конкурсе исследовательских работ по естественно-научной грамотности в рамках реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
	Дшк= Кшк /Ко*100%, где
Кшк – количество команд школьников, принявших участие в конкурсе исследовательских работ по естественно-научной грамотности в рамках реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
Ко – общее число образовательных организаций (реализующих НОО, ОО, СОО), участвующих в реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»

	Не менее 50 %

	4. 
	Доля образовательных организаций, принявших участие в олимпиаде по естественно-научной грамотности среди команд студентов СПО в рамках реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
	Количество команд студентов СПО, принявших участие в олимпиаде в рамках реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
	Дспо= Кспо /Ко*100%, где
Кспо – количество команд студентов СПО, принявших участие в олимпиаде по естественно-научной грамотности в рамках реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
Ко – общее число образовательных организаций (уровень СПО), участвующих в реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»

	Не менее 30%




Анализ результатов деятельности
В 2025-2026 году РСП по направлению «Естественно-научное образование Подмосковья» (направление деятельности РСП утверждено приказом КУРО №767-04 от 16.06.2025 «Об утверждении направлений деятельности, координаторов и чек-листа экспертизы региональных стажировочных площадок на 2025-2026 учебный год») являются одним из элементов регионального проекта «Естественно-научная грамотность Подмосковья».
Статус РСП был присвоен 19 образовательным организациям  из 16 городских и муниципальных округов (г.о. Балашиха, Богородский г.о., г.о. Долгопрудный, г.о. Домодедово, г.о. Дубна, г.о. Жуковский, г.о. Красногорск, г.о. Краснознаменск, г.о. Лосино-Петровский, м.о. Луховицы, г.о. Люберцы, г.о. Мытищи, Наро-Фоминский г.о., г.о. Одинцовский. Раменский м.о., г.о. Щелково) на основании приказа КУРО №918-04 от 26.08.2025 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Московской области, прошедших экспертизу заявок на присвоение статуса региональной стажировочной площадки в 2025-2026 учебном году».

	№ п/п
	Муниципалитет
	Наименование ОО
	Тема программы РСП

	1. 
	Богородский г.о.
	МБОУ «ЦО СКЛ»
	Реализация программы формирования естественнонаучной грамотности через инструмент «Учебное исследование»

	2. 
	г.о. Балашиха
	МАОУ СОШ №5
	Организация проектно-исследовательской деятельности школьников как способ самоопределения в рамках естественно-научного образования

	3. 
	г.о. Долгопрудный
	МАОУ гимназия № 13
	Естественно-научное образование Подмосковья

	4. 
	г.о. Домодедово
	МАОУ Домодедовский лицей №3 им. Героя Советского Союза Ю.П. Максимова
	Предпрофильное и предпрофессиональное естественно-научное образование: «От первых шагов в науку к осознанному выбору профессии»

	5. 
	г.о. Дубна
	Школа №5
	Естественно-научное образование Подмосковья

	6. 
	г.о. Жуковский
	МБОУ лицей № 14 имени М.М. Громова
	Естественно-научное образование Подмосковья

	7. 
	г.о. Красногорск
	МБОУ лицей №1 п. Нахабино
	Естественно-научное образование в Подмосковье

	8. 
	г.о. Краснознаменск
	МБОУ Гимназия №2
	Организационно-педагогические условия реализации естественно-научного образования

	9. 
	г.о. Лосино-Петровский
	МБОУ Свердловская СОШ им. М.П. Марченко
	Естественно -научное образование Подмосковья

	10. 
	г.о. Люберцы
	МОУ «Гимназия № 5 «Интеллект»
	Предпрофессиональные медицинские классы как модель профильной мотивирующей среды для формирования естественно-научного мышления

	11. 
	г.о. Люберцы
	МОУ гимназия № 16 «Интерес»
	Современные технологии естественнонаучного образования		

	12. 
	г.о. Мытищи
	МБОУ «Лицей № 34»
	Естественно-научное образование Подмосковья

	13. 
	г.о. Щелково
	МАОУ «Щёлковская гимназия № 6» ГОЩ
	Развитие естественно-научного образования Подмосковья на принципах устойчивого развития

	14. 
	м.о. Луховицы
	МБОУ «Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа»
	Агрокласс - инновационная форма обучения и развития естественно-научного потенциала школьника						

	15. 
	Наро-Фоминский г.о.
	МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 4 с УИОП им. В.В. Завадского
	Профилизация обучения предметов естественно-научного цикла на уровнях основного и среднего образования					

	16. 
	Одинцовский г.о.
	МБОУ Успенская СОШ
	Освоение способов развития функциональной грамотности обучающихся посредством метапредметных связей	

	17. 
	Одинцовский г.о.
	МБОУ ОЦ «БАГРАТИОН»
	Практическое применение межпредметных связей в естественно-научных дисциплинах школ Подмосковья

	18. 
	Раменский м.о.
	МОУ СОШ № 25
	Система профориентационной работы школы на старшей ступени обучения. Естественно-научное направление: от А до Я

	19. 
	Раменский м.о.
	МОУ Удельнинская гимназия
	Естественно-научное образование Подмосковья



Для реализации проекта на 2025-2026 учебный год были разработаны циклограмма и дорожная карта проекта. Выделены характерные особенности реализации проекта. 
Деятельность ЦНППМ в рамках работы с региональными стажировочными площадками Московской области согласно Приказу КУРО от 17.06.2025 №773-04 «Об утверждении Положения о региональной стажировочной площадке Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской области» направлена на координацию деятельности. В ходе этой деятельности ЦНППМ:
обобщает и систематизирует сведения о деятельности стажировочной площадки;
согласовывает дату и время проведения экспертизы хода и результатов реализации программы стажировки;
оценивает качество новых методических продуктов/инструментов, созданных в ходе деятельности стажировочной площадки;
изучает удовлетворенность стажёров содержанием, организацией, уровнем и характером проведенной стажировки и обобщает полученные результаты;
анализирует готовность участников стажировки к активному обмену эффективными педагогическими практиками.
Внутреннее взаимодействие, обмен опытом работы РСП и сетевое взаимодействие руководителей и участников РСП налажено с помощью созданного чата в мессенджере «Telegram». В 2026 году планируется перенос группового чата в мессенджер «MAX».
В целях научно-методической поддержки педагогов РСП по направлению «Естественно-научное образование Подмосковья» с 15 сентября 2025 года по 10 октября 2025 года на базе ЦНППМПР г. Орехово-Зуево ИДО  прошло обучение по очно-заочному курсу повышения квалификации «Формирование естественно-научной грамотности у школьников 5-11 классов через конструирование содержания образования учебных предметов естественно-научного цикла». Обучение прошли 99 педагогов Московской области. Это закладывает единую методологическую основу для деятельности площадок.
С 10 ноября 2025 года по 26 ноября 2025 года был проведен мониторинг сайтов региональных стажировочных площадок Московской области по направлению «Естественно-научное образование Подмосковья» в соответствии чек-листу (приложение 1). 
11 ноября 2025 года прошел первичный мониторинг сайтов в соответствии с чек-листом мониторинга. По результатам выявленных несоответствий по итогам мониторинга тьютор центра непрерывного повышения квалификации профессионального мастерства педагогических работников г. Орехово-Зуево Института дополнительного образования Морозова А.В. предоставила чек-листы руководителям региональных стажировочных площадок.
Выявленный недочеты сайтов региональных стажировочных площадок Московской области по направлению «Естественно-научное образование Подмосковья» было необходимо устранить в срок до 24 ноября 2025 года.
В период с 10 по 26 ноября 2025 года был проведен двухэтапный мониторинг официальных сайтов РСП на основе унифицированного чек-листа (Приложение 1). Мониторинг выявил как общие тенденции, так и частные недостатки.
Общие тенденции:
1. Типизация нарушений: Выявленные недочеты носят повторяющийся характер, что позволяет классифицировать их по нескольким группам:
Содержательные: Несоответствие названия темы РСП единому направлению «Естественно-научное образование Подмосковья» в разделе «Активные темы».
Структурные: Отсутствие или неполнота раздела «Описание площадки», в частности, данных о руководителе (должность, контакты) и организаторе стажировки. Руководителем, согласно положению, может быть только директор или заместитель директора, однако на практике часто указаны иные лица, что является формальным нарушением.
Нормативные: Отсутствие обязательного пакета документов: соглашения о сетевом взаимодействии с муниципальной методической службой, локальных и муниципальных приказов, регламентирующих деятельность РСП, а также заверенной печатью и подписью директора программы стажировки.
Функциональные: Неверно реализованная или отсутствующая форма обратной связи, предназначенная не только для сбора отзывов, но и для обращений педагогов.
Ресурсные: В ряде случаев (МБОУ Гимназия №2, г.о. Краснознаменск; МБОУ Свердловская СОШ) отсутствуют разделы «Деятельность» с анонсами и отчетами о стажировках.
2. Динамика исправлений: Повторный мониторинг (25–26.11.2025) показал положительную динамику: 18 из 19 РСП устранили часть выявленных замечаний. Исключением стала МАОУ СОШ №5 (г.о. Балашиха), где страница РСП на сайте не была создана даже к 16.12.2025, что указывает на серьезные системные сбои в организации работы данной площадки.
Частные случаи:
МАОУ СОШ №5 (г.о. Балашиха): Критическое отставание в выполнении базовых требований по информационной поддержке деятельности.
МОУ СОШ №25 (Раменский м.о.): Использование нерекомендованных инструментов (Google Forms) для обратной связи, что требует перехода на предпочтительные региональные платформы (Яндекс.Формы).
Несколько ОО: Наличие в структуре информации «научного руководителя», статус которого не определен Положением о РСП, что влечет за собой необходимость корректировки.
Мониторинг выполнил функцию не только контроля, но и оперативного методического сопровождения: тьютор ЦНППМПР г. Орехово-Зуево ИДО А.В. Морозова предоставила руководителям РСП детальные чек-листы для устранения недостатков.
25-26 ноября 2025 года прошел повторный мониторинг сайтов РСП. По сравнению результатов мониторинга свои показатели улучшили все РСП, кроме МАОУ СОШ №5, г.о. Балашиха. На сайте МАОУ СОШ №5, г.о. Балашиха, страница РСП не создана (дата обращения 16.12.2025).
В соответствии с программами РСП в первом полугодии 2025-2026 учебного года проведены первые региональные стажировки РСП.  Все 19 РСП провели первые региональные стажировки. Анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Тематическое разнообразие: Программы стажировок отражают широкий спектр актуальных направлений модернизации естественно-научного образования:
Методологическое и содержательное обновление: принципы устойчивого развития (Щелковская гимназия №6), конвергентное обучение (Гимназия №16 «Интерес»).
Профилизация и профориентация: предпрофессиональные медицинские (Гимназия №5 «Интеллект») и агротехнологические классы (Краснопоймовская СОШ), системная профориентация (СОШ №25, Раменский м.о.).
Развитие педагогического мастерства: формирование естественно-научной грамотности через учебное исследование (ЦО СКЛ), смысловое чтение (ЦО СКЛ), межпредметные связи (ОЦ «БАГРАТИОН», Успенская СОШ), подготовка к олимпиадам и ВПР (Лицей №34, Мытищи).
Инструментально-технологическое оснащение: интерактивные технологии (Гимназия №2, Краснознаменск), инновационные методы преподавания и оценивания (Школа №5, Дубна).
На основании положения о региональной стажировочной площадке ведущим видом деятельности является проведение стажировок. Все 19 РСП запланировали стажировки на 3-4 кварталы 2025 года. Наибольшее количество участников на первой региональной стажировке было на базе РСП Школа №5, г.о. Дубна (47 человек из 5 городских округов), наибольшее количество муниципалитетов - МБОУ Успенская СОШ, Одинцовский г.о. (25 человек из 12 городских округов).
На 16 декабря 2025 года предоставили результат деятельности первой региональной стажировки, который был размещен на сайте ЦНППМПР г. Орехово-Зуево ИДО, следующие РСП:
Ключевым результатом стажировочной деятельности, согласно отчету, является создание новых методических продуктов. К 16.12.2025 такие продукты представили 10 из 19 РСП (около 53%).
Типология представленных продуктов:
1.  Методические рекомендации и разработки (МАОУ «Щелковская гимназия №6», МАОУ Домодедовский лицей №3, МОУ «Гимназия №5 «Интеллект», МОУ гимназия №16 «Интерес», МБОУ Наро-Фоминская СОШ №4). Данные продукты носят практико-ориентированный характер и обобщают опыт, полученный в ходе стажировки.
2.  Сборники кейсов и банки заданий (Школа №5 г. Дубна, МБОУ «ЦО СКЛ», МБОУ «Лицей №34» г. Мытищи). Эти материалы ценны как инструмент тиражирования эффективных педагогических практик.
3. Методические пособия и учебные кейсы (МБОУ «Краснопоймовская СОШ», МБОУ Свердловская СОШ). Данные разработки имеют законченную структуру и могут использоваться как самостоятельный учебно-методический ресурс.
Тот факт, что почти половина площадок еще оформляет свои разработки, указывает на асинхронность рабочих процессов и, возможно, на различный уровень ресурсного обеспечения (кадрового, временного) для завершения данной работы.
За первое полугодие произведены предварительные расчеты показателей (итоговые показатели будут рассчитаны в конце 2025-2026 учебного года):
Показатель 1. Доля рабочих групп в рамках методических объединений педагогов естественно-научных дисциплин («Биология», «Химия», «География», «Физика») в образовательных организациях, принявших участие в региональном проекте «Естественно-научное образование Подмосковья»
Дрг= Крг / Ко•100%, где
Крг – количество образовательных организаций, создавших рабочие группы в рамках методических объединений педагогов естественно-научных дисциплин («Биология», «Химия», «География», «Физика») в образовательных организациях, принявших участие в региональном проекте «Естественно-научное образование Подмосковья»,
Ко – общее число образовательных организаций, принявших участие в региональном проекте «Естественно-научное образование Подмосковья»

Расчёт показателя:
%

Расчёт показателя выполнялся на основе выгрузки с сайтов образовательных организаций по разделу «Деятельность». В первом полугодии 2025 года значение показателя составило 100%.
Выводы по показателю 1: Показатель достигнут.  
Рекомендации для ОО: Откорректировать годовой план работы ШМО с акцентом на результаты ЕГЭ/ОГЭ, олимпиадное движение, практико-ориентированные занятия, проектную и исследовательскую деятельность учащихся.
Рекомендации для ММС/УО: проводить мониторинг не только формального наличия групп, но и их результативности (динамика успеваемости, участие в олимпиадах, проектная активность, использование лабораторного оборудования) с обратной связью школам, содействовать кооперации школ с вузами, учреждениями допобразования и ресурсными центрами (Центры естественно-научного и технологического профиля и др.) для совместных мероприятий и повышения квалификации педагогов.
Показатель 2. Доля педагогических работников, получивших консультационное сопровождение по формированию и развитию естественно-научной грамотности в рамках регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
Дпр= Кпр /Ко*100% ,

где Кпр – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших консультационное сопровождение по формированию и развитию естественно-научной грамотности в рамках регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»;
Ко – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций, обратившихся за консультативной помощью в рамках регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья»
Анализ результатов для расчёта показателя 2 осуществлялся на основании данных о прохождении педагогами программы повышения квалификации «Формирование естественно-научной грамотности у школьников 5 – 11 классов через конструирование содержания образования учебных предметов естественно-научного цикла» и педагогов, участвовавших в вебинарах по формированию естественно-научной грамотности.
Выводы по показателю 2: 
В первом полугодии 2025-2026 учебного года обучение по программе прошли 99 педагогов из 16 муниципалитетов Московской области. Стоит отметить, что 100% педагогов (участников РСП) прошли обучение по данной программе.
Во втором полугодии 2025-2026 уч.года будет продолжаться обучение педагогов естественно-научных дисциплин по программе повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности.
Показатель 3 и 4 «Доля образовательных организаций, принявших участие в конкурсе исследовательских работ по естественно-научной грамотности среди команд школьников в рамках реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья» и «Доля образовательных организаций, принявших участие в олимпиаде по естественно-научной грамотности среди команд студентов СПО в рамках реализации регионального проекта «Естественно-научное образование Подмосковья» планировались на 2 полугодие 2025 – 2026 года. В первом полугодии велась подготовка положений к проведению конкурса исследовательских работ по естественно-научной грамотности среди команд школьников и олимпиады по естественно-научной грамотности среди команд студентов СПО.
ВЫВОДЫ
В Московской области создана и нормативно закреплена разветвленная сеть РСП по естественно-научному образованию, обладающая значительным кадровым и содержательным потенциалом. Деятельность сети носит плановый характер и встроена в региональный проект «Естественно-научная грамотность Подмосковья».
Основной блок выявленных проблем связан с неполным или формальным соблюдением требований к информационной открытости. Это указывает на необходимость:
Проведения дополнительных инструктивно-методических семинаров для ответственных за ведение сайтов РСП.
Рассмотрения возможности создания типового шаблона раздела «РСП» на сайтах образовательных организаций.
Усиления контрольных функций на муниципальном уровне за соответствием структуры сайтов установленным требованиям.
Наблюдается дифференциация РСП по уровню организационной зрелости, скорости реакции на замечания, способности продуцировать и оформлять методические продукты. Для нивелирования этого неравенства целесообразно:
Организовать парное или групповое наставничество более опытных площадок для отстающих (например, по модели «стажировочная площадка для РСП»).
Рассмотреть вопрос о дифференцированной поддержке (ресурсной, консультационной) для площадок, демонстрирующих системные сложности (МАОУ СОШ №5 г.о. Балашиха).
Тематика стажировок актуальна и соответствует современным трендам в образовании. Создаваемые методические продукты обладают практической ценностью для распространения в регионе. Необходимо:
Обеспечить систематизацию и каталогизацию всех созданных продуктов на единой цифровой платформе ЦНППМПР для обеспечения широкого доступа.
Стимулировать публикацию наиболее значимых разработок в региональных и федеральных методических изданиях.
Для усиления сетевого эффекта целесообразно развивать формат межплощадочных стажировок и совместных проектов, где несколько РСП работают над одной комплексной проблемой.
Деятельность региональных стажировочных площадок по направлению «Естественно-научное образование Подмосковья» в 4 квартале 2025 года характеризуется как системная и динамичная. На фоне общего прогресса в реализации стажировок и создания методических продуктов сохраняются проблемы, связанные преимущественно с административно-информационной составляющей работы. Устранение этих проблем, усиление внутренней интеграции сети и активное тиражирование результатов деятельности являются ключевыми задачами на следующий операционный период. Проведенный мониторинг и аналитика создают основу для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности всей системы стажировочных площадок как инструмента непрерывного профессионального развития педагогов Московской области.
SWOT-анализ
	Сильные стороны:
· Наличие нормативно закрепленной сети из 19 региональных стажировочных площадок (РСП) в 16 муниципалитетах, работающих в единой логике регионального проекта.
· 100% создание рабочих групп в ШМО ЕН-цикла и 100% охват педагогов-участников РСП программой повышения квалификации по естественно-научной грамотности.
· Широкий спектр актуальных тематик стажировок (профилизация, устойчивое развитие, межпредметные связи, исследовательская деятельность, подготовка к ВПР/ЕГЭ/олимпиадам) и наличие методических продуктов (рекомендации, кейсы, банки заданий, пособия).
	Слабые стороны:
· Повторяющиеся нарушения требований к информационной открытости: неполные разделы «Описание площадки», отсутствие пакета нормативных документов, некорректные данные о руководителях, проблемы с формами обратной связи.
· Асинхронность работы РСП: только около 53% площадок своевременно представили методические продукты, значимая дифференциация по организационной зрелости и качеству оформления результатов.
· Наличие площадок с системными сбоями, использование нерекомендованных цифровых инструментов, формальное использование статуса «научный руководитель» вне положения.

	Возможности:
· Развитие единой цифровой экосистемы: типовой шаблон раздела «РСП» на сайтах ОО, единая платформа для каталогизации и открытого доступа к методическим продуктам ЦНППМПР.
· Масштабирование лучших практик через межплощадочные стажировки, наставничество «сильных» РСП для «слабых», публикации в региональных и федеральных изданиях, расширение сетевого взаимодействия с вузами и ресурсными центрами.
· Дальнейшее повышение квалификации педагогов (в т.ч. по функциональной грамотности), вовлечение большего числа школ и СПО в конкурсы и олимпиады по естественно-научной грамотности (реализация показателей 3 и 4).
	Угрозы:
· Сохранение формального подхода к требованиям по сайтам и документам может подорвать доверие к системе РСП и усложнить мониторинг и управленческие решения.
· Неравномерность ресурсного обеспечения и кадрового потенциала площадок может закрепить «расслоение» сети, снизив эффект от тиражирования лучших практик.
· Риск недостижения целевых значений по участию ОО и СПО в конкурсах и олимпиадах при перегрузке площадок административными задачами и задержках с оформлением результатов.



Реализация регионального проекта «Естественно-научная грамотность Подмосковья» во втором полугодии 2025 года показала высокую степень организационной зрелости сети: сформирована разветвленная система из 19 РСП, обеспечены 100% создание рабочих групп и 100% консультационное сопровождение педагогов, что создает прочную основу для системного повышения естественно-научной грамотности в регионе. Важным результатом стало тематическое разнообразие программ стажировок, охватывающее профилизацию, устойчивое развитие, исследовательскую деятельность и развитие функциональной грамотности, а также создание массива методических продуктов, пригодных для тиражирования в массовую практику.
Одновременно выявлены устойчивые дефициты в сфере нормативно-информационного обеспечения: типовые ошибки на сайтах РСП, неполнота пакета документов, несоответствие статуса руководителей требованиям Положения и использование нерекомендованных цифровых инструментов свидетельствуют о риске формализации части процессов и неравномерности управленческого и ресурсного потенциала площадок. Сохранение системных проблем (в частности, критическое отставание одной из школ по созданию страницы РСП) при общем положительном тренде корректировок по результатам мониторинга указывает на необходимость адресного сопровождения «проблемных» площадок и стандартизации цифровой и документальной инфраструктуры.
Таким образом, проект находится на стадии уверенного становления: сильная методологическая база, развитая сеть и активность большинства РСП создают благоприятные условия для дальнейшего масштабирования и углубления работы, однако достижение стратегических целей по участию ОО и СПО в конкурсах и олимпиадах, а также устойчивое качество стажировочной деятельности требуют выравнивания практик, усиления контроля за соблюдением регламентов и расширения механизмов сетевого наставничества внутри региональной сети.
​
Рекомендации
ОО – участникам проекта:
Проанализировать отчет по итогам первого полугодия 2025-2026 учебного года. 
Составить дорожную карту совместно с ММС муниципалитета по результатам отчета, наметив «точки роста» образовательной организации проекта. 
Обеспечить реальное функционирование рабочих групп внутри ШМО (план работы, протоколы, распределение ответственности за стажировки, конкурсы, олимпиадное движение, сопровождение учащихся и педагогов).
Использовать рекомендованные региональные платформы (например, Яндекс.Формы) для организации обратной связи и регистрации участников, отказавшись от нерекомендованных сервисов (Google Forms и др.).
Планировать программы стажировок с опорой на приоритетные направления проекта: формирование естественно-научной грамотности, исследовательская и проектная деятельность, профориентация, устойчивое развитие, межпредметные связи, подготовка к ВПР/ЕГЭ/олимпиадам.
Сотрудникам ММС:
Провести анализ полученных данных отчета за первое полугодие 2025-2026 учебного года разрезе образовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета. Разработать дорожные карты совместно с ОО. Составить информационно-аналитическую справку по муниципалитету, разместить на сайте ММС, довести до сведения ОО – участников проекта. 
Ответственному координатору по муниципалитету осуществлять контроль выполнения показателей проекта в школах муниципалитета, являющихся участниками проекта. 
Усилить роль координаторов, стандартизаторов и наставников для школ и РСП. Ниже рекомендации по ключевым направлениям.
Ввести систему «красных зон» и оперативных мер реагирования: тьюторское сопровождение, выездные консультации, установленные сроки устранения нарушений.
Формировать сетевые профессиональные сообщества руководителей и координаторов РСП (онлайн-чаты, регулярные совещания, методические вебинары), обеспечивая обмен опытом и быстрый разбор типичных проблем (сайт, документы, программы стажировок).
ЦНППМ МО:
Определить потребность в организации обучающих семинаров, вебинаров, программ обучения для сотрудников муниципальных и школьных методических служб, педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций – участников проекта с учетом результатов анализа РИКУ. 
Оказывать методическое сопровождение участников проекта в соответствии с определенной потребностью по вопросам организации урочной деятельности в рамках  обновленных ФГОС и другим вопросам. 
Включить в ИОМ программы повышения квалификаций по вопросам формирования естественно-научной грамотности педагогов.
Представителям органов управления образованием муниципалитетов Московской области:
Обеспечить включение целей и показателей проекта в муниципальные программы развития образования, закрепив статус РСП и опорных школ по естественно-научной грамотности на уровне муниципальных актов. 
Содействовать выстраиванию партнерств РСП и школ с организациями допобразования, вузами, предприятиями реального сектора (в т.ч. научно-исследовательскими центрами), поддерживая проекты по профориентации и развитию исследовательской деятельности обучающихся.
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