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по региональному проекту 
«Использование цифрового образовательного контента» 
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Актуальность проекта «Использование цифрового образовательного контента» обусловлена необходимостью осуществления организационно-методического и технического сопровождения педагогов в части разработки качественного цифрового образовательного контента в Библиотеке ЭЖД «Моя школа», премодерации цифровых образовательных материалов библиотеки и консультирование разработчиков. Приоритетным является организация тематических информационных вебинаров по созданию качественного контента в Библиотеке ЭЖД «Моя школа».
Цель проекта: сопровождение педагогических работников – участников проекта в части использования и разработки цифрового образовательного контента Библиотеки «Моя школа» для реализации общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования.
Задачи проекта:
1. Обеспечить адресную методическую поддержку участникам проекта.
2. Организовать курсовую подготовку педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Московской области по использованию и разработке цифрового образовательного контента, применению нейросетей.
3. Разработать материалы по различным предметам для нужд образовательного процесса школ Московской области и провести их экспертизу.
4. Организовать обмен лучшими практиками реализации проекта.
Методическое сопровождение участников проекта 2025-2026 учебного года осуществлялось в рамках организации мотивирующего мониторинга, аналитической и организационно-методической деятельности ЦНППМ КУРО по следующим направлениям (показатели реализации проекта):


	№
п/п
	Наименование показателя
	Методы сбора и обработки информации
	Методика расчёта показателя
	Значение показателя на 2025-2026 уч. год

	1 
	Доля образовательных организаций, разработавших цифровой образовательный контент (не менее 10 единиц от одной образовательной организации)
	Выгрузка данных ЭЖД «Моя школа»

Сбор данных в онлайн таблице 
	

 – доля образовательных организаций, разработавших цифровой образовательный контент; 
 –  количество образовательных организаций, разработавших цифровой образовательный контент;
 – общее количество образовательных организаций, участвующих в проекте
	80%

	2 
	Доля образовательных организаций, представивших опыт реализации проекта на региональном уровне
	Анализ статистических данных
Сбор данных осуществляется через размещение материалов на сайте в разделе проекта
	

 – доля образовательных организаций, представивших опыт реализации проекта;
 –  количество образовательных организаций, представивших опыт реализации проекта;
 – общее количество образовательных организаций, участвующих в проекте
	80%

	3 
	Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации
	Анализ статистических данных. 
Сбор данных осуществляется через платформу «Драйв развития»
	

 – доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации;
 –  количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации;
 – общее количество педагогических работников, участвующих в проекте
	50%



Критерии отбора образовательных организаций для участия в проекте:
Педагогические работники образовательной организации имеют опыт разработки цифрового образовательного контента на платформе ФГИС «Моя школа».
Педагогические работники образовательной организации активно используют электронные образовательные ресурсы при изучении предметов, проходили курсы повышения квалификации по данному направлению.
Образовательная организация имеет результат показателя Sконт – использование цифрового контента системы «Моя школа» от 80 баллов (Рейтинг школ 2025, R3).
Основные требования к участникам проекта:
Стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Высокий/ повышенный уровень прохождения РИКУ по преподаваемым предметам.
Повышение квалификации по цифровой образовательной среде.
Использование ЭОР при изучении предметов.
Опыт разработки цифрового образовательного контента на платформе «Моя школа».

Участниками проекта прошлого учебного года были 10 пилотных школ Московской области из 8 муниципалитетов. В 2025-2026 учебном году количество образовательных организаций, участвующих в проекте, увеличилось в 5 раз и составило 50 школ из 22 городских и муниципальных округов.
 







В целях повышения эффективности и результативности работы участников проекта была разработана дорожная карта по методическому сопровождению проекта:
	№
п/п
	Вид
	Срок проведения
	Результат на конец 2025 года

	1. 
	Сбор и анализ заявок на участие в проекте
	07.08.2025 – 30.08.2025
	Приказ об утверждении перечня образовательных организаций Московской области, участвующих в реализации проекта 

	2. 
	Анализ заявок РСП по направлению «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока»
	07.08.2025 – 30.08.2025
	Формирование реестра РСП

	3. 
	Обучение модераторов и корректоров
	24.06.2025 – 27.06.2025
	Повышена квалификация специалистов

	4. 
	Установочное совещание для участников проекта «Использование цифрового образовательного контента»
	17.09.2025
	Сформировано единое понимание целей и задач проекта, представлена команда и распределены роли, согласованы ключевые этапы и сроки, даны ответы на вопросы участников

	5. 
	Мониторинг сайтов ОО. Тема «Использование цифрового образовательного контента» (раздел Деятельность, подраздел Инновационная деятельность)
	29.09.2025 – 08.10.2025
	Размещенный контент соответствует направлению и требованиям проекта

	6. 
	Серия вебинаров с участием ГК «Просвещение»:
1) Арифметика - царица математики
2) Работа с лексикой активного запаса на уроках английского языка с интерактивными рабочими тетрадями ГК «Просвещение»
3) Развитие орфографической зоркости: шаг за шагом
4) Работа со счетчиками в циклах программ
5) Делимость чисел. Применение делимости чисел
6) Трудные орфограммы: Н и НН в разных частях речи
7) Повышаем мотивацию к изучению английского языка с цифровыми рабочими тетрадями ГК «Просвещение»
8) Самостоятельная работа ребенка дома без репетиторов и списываний. Формы помощи и поддержки учащихся (дистанционное собрание для родителей)
9) Реализация межпредметных связей в рамках урока информатики
10) Цифровые образовательные ресурсы ГК «Просвещение» - от мотивации к результату
11) Полезные ресурсы для родителей. Решения для развития и воспитания ребенка
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07.10.2025


08.10.2025
	Рассмотрены возможности цифровых рабочих тетрадей по предметам: математика, русский язык, информатика, английский язык в «Моей школе» как инструмента повышения мотивации и вовлеченности учащихся в образовательный процесс; возможности реализации межпредметных связей и задания, которые представлены для их формирования в цифровых рабочих тетрадях

	7. 
	Цикл вебинаров «Цифровой образовательный контент – инструмент совершенствования работы педагогов» на темы:
1. 1) Способы использования цифрового образовательного контента Библиотеки «Моя школа» в учебном процессе
2. 2) Преимущества и недостатки материалов, размещенных в Библиотеке ЭЖД «Моя школа»
3. 3) Нормативно-правовая база ЦДЗ. Организация самостоятельной работы обучающихся во внеурочное время (ЦДЗ)
4) Виды цифрового образовательного контента, размещенного в Библиотеке ЭЖД «Моя школа». Поиск, фильтрация и отбор материалов
	



12.02.2025



12.03.2025


10.04.2025




18.12.2025

	Организованы и проведены тематические информационные вебинары. 
Педагоги знают виды контента, умеют пользоваться поиском, фильтрацией и производить отбор материалов; владеют способами использования ЦОК 

	8. 
	Митап по разработке материалов в модуле «Библиотека»
	19.02.2025
09.04.2025
19.11.2025

	Знакомство с функционалом Библиотеки ЭЖД «Моя школа» в части создания цифровых образовательных материалов 

	9. 
	Экспертиза материалов в Библиотеке ЭЖД «Моя школа», разработанных участниками проекта
	05.05.2025 – 16.05.2025
	Проведена экспертиза 47 материалов. Разработчикам даны рекомендации https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h-UM8tE7iNaEfAY0eoadKxJaXQKGiwWQqD0Fu6ORS3A/edit?gid=0#gid=0

	10. 
	Курсы повышения квалификации «Эффективные практики использования и разработки цифрового образовательного контента для образовательных организаций Московской области»
	15.12.2025 – 23.01.2026
	На курс зачислено 477 слушателей

	11. 
	Создание банка цифрового образовательного контента
	В течение учебного года
	Банк ЦОК создан и пополняется https://disk.yandex.ru/i/MjBwpivC89o_pg

	12. 
	Мероприятия РСП по направлению «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока» (очный и дистанционный формат)
	В соответствии с дорожными картами РСП
	Программы стажировки 2025 года реализованы

	13. 
	Экспертиза материалов в Библиотеке ЭЖД «Моя школа», разработанных участниками проекта
	04.05.2026 – 22.05.2026
	Качество образовательного контента, создаваемого авторами, и профессиональная компетентность экспертов возросли

	14. 
	Мониторинг эффективности реализации проекта, деятельности РСП по направлению «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока»
	11.05.2026 – 29.05.2026
	Выполнение показателей реализации проекта

	15. 
	Издание сборника «Эффективные практики реализации проекта «Использование цифрового образовательного контента»»
	01.07.2026 – 30.07.2026
	Систематизация, анализ и обобщение опыта 



Образовательным организациям предложен шаблон Дорожной карты ОО реализации проекта:
	Этап
	Мероприятие
	Результаты
	Контроль
	Ответственный

	Подготовительный этап (1)

	Сентябрь-май
	Комплексная методическая поддержка педагогических работников ОО с целью организации взаимодействия с цифровой образовательной средой.
	Получение педагогами знаний по работе с Библиотекой и её возможностях для нужд образовательного процесса.
	Контроль текущих показателей по использованию контента в ОО Московской области.
	ИЦТО, КУРО

	Сентябрь
	Назначение педагогов, ответственных за реализацию проекта.
	Создание методического актива на базе образовательной организации
	Оформление состава приказом директора.
	ОО

	Сентябрь-октябрь 
	Разработка локальных актов по работе и взаимодействию между региональными проектными школами.
	Подготовка примерных ЛА.
	Представление информации на сайте ОО.
	ИЦТО, ОО

	Опытно-эксплуатационный этап (2)

	Сентябрь-октябрь
	Участие педагогов в методических встречах по вопросам разработки и публикации контента.
	Пробное наполнение материалами.
	Размещение материалов в пробном режиме.
	КУРО

	Сентябрь-октябрь
	Обучение педагогических работников ОО по использованию материалов в рамках профессиональной деятельности.
	Повышение уровня педагогического мастерства по использованию материалов ЦОС.
	Обучение 3 педагогов школы в рамках курсов повышения квалификации.
	КУРО

	Октябрь-декабрь
	Первичная апробация цифровой образовательной среды в школах Подмосковья.
	Разработка педагогами школ образовательного контента (организация индивидуального сопровождения педагогов).
	Разработка не менее 3-х единиц контента
	ОО

	Декабрь-январь
	Обучение педагогических работников ОО по созданию материалов в рамках профессиональной деятельности.
	Повышение уровня педагогического мастерства по созданию материалов в МЭШ.
	Участие в региональных вебинарах
	КУРО

	Эксплуатационный этап (3)

	Январь
	Обучение педагогических работников ОО по созданию материалов в рамках профессиональной деятельности.
	Повышение уровня педагогического мастерства по созданию материалов МЭШ.
	Обучение на курсах не менее одного педагогического работника в образовательной организации на курсах повышения квалификации (2 этап).
	КУРО

	Январь
	Обучение педагогических работников ОО по созданию материалов в рамках профессиональной деятельности.
	Повышение уровня педагогического мастерства по созданию материалов МЭШ.
	Участие в региональном вебинаре по разработке контента в Библиотеке МЭШ не менее одного педагогического работка.
	КУРО, ОО

	Февраль
	Организация очного семинара на базе образовательной площадки ОО для диссеминации педагогического опыта среди школ городских округов
	Проведение очного регионального семинара
	Участие в работе семинара не менее 10 школ из разных городских округов. 
	ОО

	Февраль-май
	Разработка цифрового образовательного контента для обучающихся Московской области.
	Наполнение материалами библиотеки.
	Контроль ключевых показателей в сфере образования. Не менее 10 единиц контента на пилотную школу.
	Все участники взаимодействия в ОО

	Май-июнь
	Заседание по вопросам развития и функционирования системы в 2026-2027 уч. году
	Формирование программы развития и сбор предложений по развитию Библиотеки МШ.
	Участие в опросе участников проекта в ОО.
	ИЦТО


Из числа педагогических и руководящих работников сформированы рабочие группы, отвечающие за реализацию проекта, школами – участниками проекта подготовлены локальные акты. Осуществляется пробное наполнение материалами библиотеки ЭЖД «Моя школа», тем самым повышается уровень педагогического мастерства по использованию и созданию цифрового образовательного контента.
Педагоги знакомятся с инструкциями по разработке контента на сайте Единого Центра модерации. Специалисты Центра реализуют методическое и техническое сопровождение педагогов в части разработки качественного контента МЭШ, осуществляют модерацию электронных образовательных материалов библиотеки и консультирование разработчиков. Приоритетной задачей Центра является организация тематических информационных вебинаров по созданию качественного контента МЭШ.

В 2025 году для участников проекта были проведены организационно-методические мероприятия на следующие темы:
вебинар «Способы использования цифрового образовательного контента Библиотеки «Моя школа» в учебном процессе (февраль 2025);
вебинар «Преимущества и недостатки материалов, размещенных в Библиотеке ЭЖД «Моя школа» (март 2025);
вебинар «Нормативно-правовая база ЦДЗ. Организация самостоятельной работы обучающихся во внеурочное время (ЦДЗ)» (апрель 2025); 
установочное совещание участников проекта «Использование цифрового образовательного контента» (сентябрь 2025);
митап по разработке материалов в модуле «Библиотека» (ноябрь 2025);
вебинар «Виды цифрового образовательного контента, размещенного в Библиотеке ЭЖД «Моя школа». Поиск, фильтрация и отбор материалов» (декабрь 2025). 
В среднем за прошедший учебный год слушателями вебинаров были 35 чел., по три участника от каждой образовательной организации, в текущем – 150 чел., что подтверждает сохранение численности слушателей.
11 вебинаров провели ведущие методисты ГК «Просвещение». Среднее количество слушателей 133 чел. 

Деятельность РСП по направлению: «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока»
В целях оказания всесторонней помощи педагогическим работникам Московской области в части использования и разработки ЦОК деятельность участников проекта объединена с деятельностью региональных стажировочных площадок по направлению: «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока». Создание и функционирование стажировочных площадок на базе общеобразовательных организаций обусловлено необходимостью внедрения и тиражирования лучших инновационных педагогических и управленческих практик Московской области, что обеспечит рост профессионального мастерства в вопросах использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и повышение учебных достижений обучающихся и их мотивации, увеличение доступности школьного образования через автоматизацию процесса передачи знаний. Создание эффективных механизмов восполнения профессиональных дефицитов в рамках функционирования стажировочных площадок обеспечивает профессиональный рост учителя.
Деятельность ЦНППМ (г. Ивантеевка) КУРО в рамках работы с региональными стажировочными площадками Московской области направлена на:
отбор общеобразовательных организаций Московской области для присвоения статуса РСП на учебный год;
проведение экспертизы заявок на присвоение общеобразовательным организациям Московской области статуса РСП;
формирование и утверждение перечня стажировочных площадок Московской области на учебный год;
сопровождение деятельности региональных площадок Московской области.
В 2025-2026 учебном году в рамках направления «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока» действует 15 стажировочных площадок (в прошлом году 20 РСП). 


[bookmark: _Hlk216699520]В 2025 году региональными стажировочными площадками организованы и проведены 48 мероприятий, в том числе 34 очных. Для сравнения, за прошлый учебный год - 39 мероприятий, 17 из которых очных.
	Муниципалитет
	Наименование ОО
	Форма, тема мероприятия
	Дата
	Количество участников

	Волоколамский
	МОУ "Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3"
	Вебинар «Игровые методы и цифровые инструменты урока»
	30.01.2025 
	34

	Электросталь
	МОУ «Гимназия №9»
	Практико-ориентированный семинар «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках математики, алгебры, геометрии, информатики»
	17.02.2025 
	93

	Коломна
	МОУ средняя общеобразовательная школа № 16
	Вебинар «Цифровая зрелость как показатель успешности трансформации образования»
	18.02.2025 
	15

	Красногорск
	МБОУ лицей № 1 п. Нахабино
	Вебинар «Проектирование учебных заданий с использованием цифровых платформ и облачных сервисов»
	19.02.2025 
	53

	Кашира
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 
	Вебинар «Использование цифровых технологий в воспитательной практике школы»
	20.02.2025 
	74

	Шатура
	МБОУ «СОШ № 6 г. Рошаль»
	Вебинар «Цифровые образовательные ресурсы как инструмент формирования ключевых компетенций»
	20.02.2025 
	124

	Раменский
	МОУ Раменская средняя общеобразовательная школа №9
	Вебинар «Методическая лаборатория «Цифровые ресурсы в практике педагога: урочная и внеурочная деятельность, проектная деятельность, олимпиадное движение» 
	24.02.2025 
	29

	Щёлково
	МБОУ средняя общеобразовательная школа №25 имени И.А. Копылова
	Практико-ориентированный семинар «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока»
	25.02.2025 
	28

	Подольск
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени 177 истребительного авиационного московского полка»
	Вебинар «Цифровой класс – билет в будущее»
	26.02.2025 
	26

	Волоколамский
	МОУ "Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3"
	Семинар «Мастерство цифровых технологий: эффективное использование цифровых инструментов в современном уроке»
	27.02.2025 
	18

	Богородский
	МБОУ «Центр образования № 83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е.Табакова и А.Н.Кощеева»
	Мастер-класс по созданию тестов и онлайн-курсов на платформе Online Test Pad
	28.02.2025 
	67

	Богородский
	МБОУ «Центр образования № 83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е.Табакова и А.Н.Кощеева»
	Вебинар «Трансляция опыта использования интерактивной доски Сферума в учебном процессе»
	20.03.2025 
	49

	Подольск
	МОУ «Лицей № 5» 
	Вебинар «Эффективность использования цифровых образовательных ресурсов в современном педагогическом процессе: методы, приемы, практики»
	20.03.2025 
	65

	Подольск
	МОУ «Лицей № 5» 
	Вебинар «Эффективное использование цифровых образовательных ресурсов при организации дистанционного обучения в Цифровых классах»
	20.03.2025 
	41

	Богородский
	МБОУ «Центр образования №33»
	Вебинар «Основные тенденции развития образовательного пространства в условиях формирования компетенций учащихся через систему эффективных практик применения возможностей цифровой образовательной среды»
	25.03.2025 
	44

	Щёлково
	МБОУ Щёлковский лицей №7
	Региональная ярмарка педагогических идей «Опыт работы по использованию ЦОС в практике урока»
	26.03.2025 
	8

	Щёлково
	МБОУ средняя общеобразовательная школа №25 имени И.А. Копылова 
	Региональная ярмарка педагогических идей «Опыт работы по использованию ЦОС в практике урока»
	27.03.2025 
	20

	Шатура
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.Ю. Малинина»
	Вебинар «Телемост как форма партнерского взаимодействия при решении учебно-воспитательных задач»
	28.03.2025 
	77

	Подольск
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени 177 истребительного авиационного московского полка»
	Вебинар «Использование цифровых инструментов в практике урока»
	31.03.2025 
	28

	Коломна
	МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3
	Вебинар «Эффективные практики формирования функциональной грамотности на урочных и внеурочных занятиях с использованием ЦОС»
	08.04.2025 
	28

	Красногорск
	МБОУ лицей № 1 п. Нахабино
	Вебинар «Обучающие мастер-классы по работе с выбранными цифровыми образовательными ресурсами и демонстрация результатов их использования»
	08.04.2025 
	246

	Электросталь
	МОУ «Гимназия №9» 
	Семинар «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках химии и биологии»
	15.04.2025 
	27

	Кашира
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
	Семинар «Цифровые инструменты и веб-сервисы для создания образовательного контента, электронных образовательных ресурсов»
	28.04.2025 
	32

	Раменский
	МОУ Раменская средняя общеобразовательная школа №9
	Мастер-класс «Цифровые образовательные ресурсы как составляющая часть электронного образовательного пространства учителя»
	29.04.2025 
	27

	Луховицы
	МБОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная школа №9»
	Семинар «Лучшие педагогические практики»
	30.04.2025 
	19

	Воскресенск
	МОУ «Москворецкая гимназия» 
	Семинар «Цифровые образовательные ресурсы как инструмент формирования компетенций будущего» 
	17.11.2025 
	22

	Домодедово
	МБОУ «Домодедовский образовательный комплекс «Вертикаль» 
	Семинар «Основы искусственного интеллекта и технологии»
	17.11.2025 
	19

	Красногорск
	МБОУ лицей №4 
	Семинар «Цифровые образовательные ресурсы - инструмент для повышения
эффективности урока»
	17.11.2025 
	16

	Пушкинский
	МБОУ «Образовательный комплекс №3»
	Стажировочная неделя РСП «Использование цифровых образовательных ресурсов как условие повышения качества образования»
	17.11.2025 
	26

	Орехово-Зуевский
	МОУ СОШ № 4 
	Пленарная сессия
	17.11.2025 
	141

	Шатура
	МБОУ «СОШ № 1 г. Шатуры»
	Семинар «Использование библиотеки ФГИС «Моя школа» в образовательном процессе»
	17.11.2025 
	19

	Шатура
	МБОУ СОШ №4 г. Шатуры
	Стажировочная сессия «Практика интеграции цифровых образовательных ресурсов в математическое образование как средство повышения качества знаний обучающихся»
	17.11.2025 
	18

	Балашиха
	МБОУ "Гимназия №1" 
	Занятие 5. Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности для дистанционного обучения (в рамках проекта «Цифровые классы Подмосковья»). Особенности проведения уроков в дистанционной форме. Практикум.
	18.11.2025 
	20

	Домодедово
	МБОУ «Домодедовский образовательный комплекс «Вертикаль»
	Семинар «Основные направления и возможности искусственного интеллекта»
	18.11.2025 
	20

	Домодедово
	МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП
	Семинар «Цифровые образовательные ресурсы и цифровая дидактика: что и как интегрировать в педагогический дизайн урока»
	18.11.2025 
	27

	Красногорск
	МБОУ лицей №4 
	Семинар «Цифровые образовательные ресурсы - инструмент для повышения
эффективности урока»
	18.11.2025 
	31

	Краснознаменск
	МБОУ СОШ №4 с УИОП им.Г.К.Жукова 
	Семинар «Проектирование учебных заданий с использованием цифровых платформ»
	18.11.2025 
	24

	Орехово-Зуевский
	МОУ СОШ № 4 
	Семинар «Основы промпт-инжиниринга. Отечественный софт на базе ИИ. Визуализация аналитических данных и медиаконтент»
	18.11.2025 
	56

	Шатура
	МБОУ СОШ №4 г. Шатуры
	Стажировочная сессия «Практика интеграции цифровых образовательных ресурсов в математическое образование как средство повышения качества знаний обучающихся»
	18.11.2025 
	18

	Балашиха
	МБОУ "Гимназия №1" 
	Занятие 6. Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности для дистанционного обучения (в рамках проекта «Цифровые классы Подмосковья»). Особенности проведения уроков в дистанционной форме. Практикум.
	19.11.2025 
	20

	Домодедово
	МБОУ «Домодедовский образовательный комплекс «Вертикаль»
	Семинар «Образовательные технологии на основе искусственного интелекта»
	19.11.2025 
	19

	Орехово-Зуевский
	МОУ СОШ № 4 
	Семинар «ИИ в воспитательной работе. Основы практической работы с инструментами ИИ»
	19.11.2025 
	42

	Шатура
	МБОУ СОШ №4 г. Шатуры
	Стажировочная сессия «Практика интеграции цифровых образовательных ресурсов в математическое образование как средство повышения качества знаний обучающихся»
	19.11.2025 
	18

	Домодедово
	МБОУ «Домодедовский образовательный комплекс «Вертикаль» 
	Семинар «Этические и правовые аспекты искусственного интеллекта»
	20.11.2025 
	21

	Домодедово
	МБОУ «Домодедовский образовательный комплекс «Вертикаль» 
	Итоговый семинар и рефлексия стажировки
	21.11.2025 
	18

	Бронницы
	МАОУ СОШ №2 им. Н.А.Тимофеева 
	Круглый стол «Использование цифровых образовательных ресурсов для повышения эффективной работы педагога»
	21.11.2025 
	32

	Шатура
	МБОУ СОШ №4 г. Шатуры
	Стажировочная сессия «Практика интеграции цифровых образовательных ресурсов в математическое образование как средство повышения качества знаний обучающихся»
	21.11.2025 
	18

	Балашиха
	МБОУ «Салтыковская гимназия» 
	Занятие №3 стажировочной площадки «Цифровая лаборатория будущего, или Сеть идей»
	28.11.2025 
	66


В общей сложности за 2025 год приняло участие 1983 педагогических работников Московской области (за прошлый учебный год – 1852 чел.).
	2025
	Очный формат
	Дистанционный формат

	
	кол-во
	%
	кол-во
	%

	Январь
	1
	71%
	0
	29%

	Февраль
	4
	
	6
	

	Март
	2
	
	6
	

	Апрель
	4
	
	2
	

	Ноябрь
	23
	
	0
	

	Всего:
	34
	
	14
	


В прошлом учебном году преобладал дистанционный формат - 56% мероприятий. В 2025 году – очный 71%.


Доказывает свою эффективность разработанная единая форма взаимодействия. Стажировочным площадкам достаточно просто ориентироваться в документообороте, заявки и отчеты о проведении мероприятий сдаются в срок. 

Для эффективного сопровождения деятельности проекта и РСП организован комплекс мер:
созданы региональные чаты для оперативного информирования, решения актуальных вопросов, обмена опытом https://t.me/d_e_content, https://t.me/rsp_itsor;
организовано совместное планирование мероприятий; 
осуществлено включение мероприятий в дайджест деятельности муниципальной методической службы;
проведены установочные совещания;
осуществлен мониторинг сайтов ОО;
скорректированы программы и дорожные карты РСП в соответствии с требованиями;
создана и эффективно работает система отчетов о проведенных мероприятиях в рамках реализации дорожной карты РСП;
осуществлена публикация материалов мероприятий проекта на сайте ЦНППМ КУРО https://cppm.kuro-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=1413.

Курсы повышения квалификации
Для решения поставленных задач по проекту организовано обучение педагогических и руководящих работников образовательных организаций по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации) «Эффективные практики использования и разработки цифрового образовательного контента для образовательных организаций Московской области». 
Цель реализации программы - совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области организации цифровой образовательной среды с использованием ресурсов библиотеки электронного журнала и дневника «Моя школа» (ЭЖД).
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, реализующие образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.
Форма обучения – очно – заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения программы: 36 часов.
[bookmark: _Hlk186120173]В 2025 году на курсе повышения квалификации «Эффективные практики использования и разработки цифрового образовательного контента для образовательных организаций Московской области» (далее - КПК ЭП) проходило обучение 471 чел. Все слушатели своевременно предоставили документы и зачислены на курс. Успешно завершили КПК ЭП 471 педагог, что составляет 100% слушателей. В образовательных организациях Московской области работает 58053 учителя. Доля педагогов успешно освоивших КПК ЭП, от общего количества педагогов, составляет 0,81%.

[bookmark: _Hlk186120257]Большую часть слушателей на КПК ЭП составили учителя-предметники (50%), учителя начальных классов – 31%, 12% руководители образовательных организаций.
В КПК ЭП приняли участие слушатели из 36 городских округов Московской области. Наибольшее количество слушателей зарегистрировано из г.о.: Балашиха, Воскресенск, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Одинцовский, Подольск, Пушкинский, Реутов, Фрязино, Щелково (10-33 чел.); 61 слушатель из г.о. Наро-Фоминский, 86 человек из г.о. Электросталь.
Не проходили обучение слушатели из 20 городских округов: Бронницы, Власиха, Восход, Жуковский, Звездный городок, Клин, Котельники, Лосино-Петровский, Лотошино, Лыткарино, Можайский, Молодежный, Мытищи, Рузский, Серебряные Пруды, Талдомский, Черноголовка, Чехов, Шатура, Шаховская.
В рамках КПК ЭП проведены вебинары:
1. Цифровая трансформация образования.
2. Государственная политика и правовое регулирование в сфере внедрения электронной информационно – образовательной среды по ФГОС.
3. Современные модели и технологии обучения с использованием возможностей цифровой образовательной среды и цифрового образовательного контента.
4. Возможности электронной витрины цифровых образовательных материалов, размещенных в Библиотеке «Моя школа».
5. Требования к созданию и разработке контента в Библиотеке «Моя школа» для размещения в МЭШ.
6. Разработка тестовых заданий, тестов, цифровых домашних заданий.
7. Разработка сценария урока.
На вебинарах рассмотрены следующие темы:
Программа КПК ЭФ содержит 2 модуля:
1 Модуль - Организация и функционирование цифровой образовательной среды школы в современных условиях – входной контроль, 3 вебинара, практическое занятие, промежуточный контроль по 1 Модулю.
2 Модуль - Разработка цифрового образовательного контента в ЭЖД – 4 вебинара, 4 практических занятия, промежуточный контроль по 2 Модулю.
С целью определения уровня имеющихся у слушателей знаний по программе и выявления недостающих компетенций, слушатели прошли входной тест на портале Драйв развития https://zavuch.asou-mo.ru/. В тестировании входного контроля КПК ЭП приняли участие 354 педагога, которые сделали 401 попытку. Тестирование определило начальный уровень имеющихся знаний и выявило дефициты у обучающихся в начале обучения. 117 слушателей не прошли тест.

79% педагогов успешно справились с заданиями теста. Сложности вызвали задания № 4 «Компоненты ИКТ-компетентности педагога» (58% правильных ответов) и № 13 «Какие требования рекомендуется соблюдать в процессе подготовки учебного материала для использования в цифровой образовательной среде» (35% верных ответов).
Итоговый тест по 1 Модулю выполнили 376 участников курса (80%), сделав по 1 попытке. Тест состоял из 15 вопросов, время на выполнение – 45 минут. Необходимо выбрать или вставить правильный ответ или подобрать соответствие. За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 15, проходной балл – 10. 

80% педагогов успешно справились с заданиями теста 1 Модуля. Низкий уровень освоения материала показали задания: №8 «К какому компоненту дидактической системы относятся веб-технологии «Поиск сокровищ», «Список ссылок», «Мультимедийная коллекция»» - 24% слушателей дали верный ответ и №14 «Нормативные документы, регламентирующие организацию цифровой образовательной среды школы и использование цифрового контента» - 58% слушателей ответили верно. 
В рамках обучения по 2 Модулю слушатели выполнили 2 практических задания «Подготовить черновой вариант теста из 12 вопросов по любой теме/ предмету» и «перенести тест в Библиотеку «Моя школа»».  
[bookmark: _Hlk186120703]Итоговым заданием 2 Модуля являлась разработка цифрового образовательного контента в ЭЖД «Моя школа».

Работа считалась успешно выполненной, если слушатель представил технологическую карту урока, оформление работы соответствует требованиям и шаблону; цели, задачи, планируемые результаты четко сформулированы и коррелируются с содержанием, выбранными технологиями, методами, приемами и отобранным цифровым контентом; при разработке карты учебного занятия учтены особенности структуры и содержательного контента выбранного типа урока и формы проведения; в структуре урока прослеживается логическая связь этапов по достижению учебных задач; выбранный цифровой контент и разработанные авторские электронные образовательные ресурсы успешно интегрированы в структуру и содержание учебного занятия и соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. 
Задание выполнили 470 слушателей, из них 339 - предоставили черновой вариант, 73 - даны рекомендации по исправлению ошибок. 
Самые распространенные рекомендации: 
сформировать ссылку по инструкции: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Dyis5O4Z_jqTzoqz8dDf7TQ7r4V7_Onn;
исправить ошибки в описании ЦДЗ;  
исправить название теста; 
оформить по инструкции. 
Средний балл, выставленный за выполненное задание, 50 баллов из 100 возможных. 
По итогам проведения курса повышения квалификации «Эффективные практики использования и разработки цифрового образовательного контента для образовательных организаций Московской области» можно сделать следующие выводы:
1. На курс повышения квалификации «Эффективные практики использования и разработки цифрового образовательного контента для образовательных организаций Московской области» зарегистрировался 471 человек.
2. 50% слушателей на КПК ЭП составили учителя – предметники.
3. В рамках КПК ЭП проведено 7 вебинаров.
4. В тестировании входного контроля для определения начального уровня имеющихся знаний и выявления дефицитов у слушателей КПК ЭП приняли участие 354 педагога, которые сделали 401 попытку. 
5. Итоговый тест по 1 Модулю выполнили 376 участников курса.
6. Задание по разработке цифрового образовательного контента в ЭЖД «Моя школа» выполнили 470 слушателей, из них 339 - предоставили черновой вариант, 73 - даны рекомендации по исправлению ошибок.
Рекомендации образовательным организациям и методическим службам:
совершенствовать профессиональные компетенции учителей в области разработки цифровых образовательных контентов;
применять возможности ЭЖД для повышения эффективности образовательного процесса в условиях функционирования цифровой образовательной среды образовательных организаций.
На обучение по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации) «Эффективные практики использования и разработки цифрового образовательного контента для образовательных организаций Московской области» с 15.12.2025 по 23.01.2026 подали заявки 477 чел.
[bookmark: _Hlk200016328]Осуществлен сбор данных о разработанном цифровом образовательном контенте. В результате предоставленных данных с сентября по декабрь 2025 года количество разработанного ЦОК в Библиотеке ЭЖД «Моя школа», разработанного составило 75 единиц (за прошлый учебный год - 185 единиц).


Большую часть материалов 52 ед. (69,3%) составляют тесты.


Из 75 материалов статус одобрено у 3 ед., на модерации – 60 ед., черновик – 3 ед.

Мониторинг сайтов
На этапе организации деятельности большее внимание уделялось отражению работы на сайте ОО. В разделе «Инновационная деятельность было рекомендовано представить: 
Описание: период работы площадки, уровень, статус, тема, руководитель, состав участников, организации, участвующие в работе площадки, анкета обратной связи.
Документы: приказ КУРО о присвоении статуса площадки, приказ о назначении руководителя СП и создании рабочей группы СП, дорожная карта/ план, приказы по ОО о проведении методических мероприятий (семинаров, мастер-классов, круглых столов), отчет за учебный год.
Деятельность: анонс мероприятия, фотоотчет, материалы, использованные в ходе мероприятия.
Методические материалы: методические продукты по теме СП (презентации, материалы и др.).
Выводы. Результаты мониторинга показывают, что большинство образовательных организаций имеют необходимые документы на своих сайтах. Однако выявлены определенные проблемы в полноте размещения информации.
Положительная динамика:
большинство организаций имеют приказ КУРО и приказы ОО;
значительное количество организаций имеют заполненные дорожные карты;
в целом уровень информатизации образовательных организаций достаточно высокий.
Выявленные проблемы:
отсутствуют приказы ОО в 10% случаев;
дорожные карты не загружены в 15% случаев;
некоторые сайты требуют дополнительного наполнения информацией;
есть случаи неполного заполнения разделов.
Рекомендации по улучшению.
обеспечить загрузку всех необходимых приказов и дорожных карт;
добавить анкеты обратной связи там, где это необходимо;
заполнить пустые разделы сайтов;
объединить дублирующиеся темы инновационной деятельности.
Для повышения эффективности необходимо организовать обмен опытом между образовательными организациями.

В целях повышения эффективности работы в 2026 году даны адресные рекомендации
ЦНППМ (г. Ивантеевка) КУРО:
1. Продолжать организовывать и проводить информационно-методические мероприятия по разработке качественного контента.
2. Продолжать осуществлять сбор данных о разработанном цифровом образовательном материале педагогическими работниками. 
3. Проводить анализ просмотра разработанного контента.
4. Проводить мониторинг сайтов ОО.
5. Продолжать размещать информационные и методические материалы на сайте ЦНППМ КУРО (проект «Использование цифрового образовательного контента»). 
Муниципальным методическим службам:
1. [bookmark: _Hlk185183489]Обеспечивать методическую поддержку образовательным организациям, участвующим в проекте и осуществляющим деятельность в рамках РСП по направлению «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока».
2. Увеличить охват участников мероприятий на региональном уровне, организованных стажировочными площадками, путем вовлечения педагогических и руководящих работников из школ муниципалитета при очной или дистанционном формате.
3. [bookmark: _Hlk169948306]Систематически анализировать работу РСП и участников проекта с целью профессионального роста педагогов.
4. Обеспечить тиражирование лучших практик.
Руководителям, педагогическим работникам общеобразовательных организаций РСП, участникам проекта:
1. Разрабатывать цифровой образовательный контент в Библиотеке ЭЖД «Моя школа» и своевременно предоставлять данные о нем. Продумать систему стимулирования.
2. Выстраивать работу стажировочной площадки в соответствии с дорожной картой, с учетом выявленных недоработок в ходе трансляции опыта работы за отчетный период.
3. Обеспечивать контроль за своевременным заполнением формы взаимодействия, размещением на сайтах ОО актуальных документов, регламентирующих и подтверждающих работу РСП, позволяющих в полном объеме оценить деятельность ОО в данном направлении.

Количество мероприятий, организованных РСП в 2025 году в разрезе муниципальных образований Московской области

Электросталь	Щёлково	Шатура	Раменский	Пушкинский	Подольск	Орехово-Зуевский	Луховицы	Краснознаменск	Красногорск	Коломна	Кашира	Домодедово	Воскресенск	Волоколамский	Бронницы	Богородский	Балашиха	2	3	7	2	1	4	3	1	1	4	2	2	6	1	2	1	3	3	


Распределение числа слушателей по должностям

Количество слушателей	
Руководители ОО	Учителя начальных классов	Учителя-предметники	Методисты МЦ	Др.педагоги	54	144	237	11	25	

Доля педагогов, успешно справившихся с заданиями входного тестирования

В. 1 	В. 2 	В. 3 	В. 4 	В. 5 	В. 6 	В. 7 	В. 8	В. 9	В. 10	В. 11	В. 12	В. 13	В. 14	В. 15	0.87	0.93	0.91	0.57999999999999996	0.89	0.86	0.93	0.87	0.65	0.68	0.81	0.94	0.35	0.88	0.71	


Доля педагогов, успешно справившихся с заданиями итогового теста по модулю 1

В. 1 	В. 2 	В. 3 	В. 4 	В. 5 	В. 6 	В. 7 	В. 8	В. 9	В. 10	В. 11	В. 12	В. 13	В. 14	В. 15	0.89	0.94	0.86	0.96	0.71	0.89	0.95	0.24	0.66	0.75	0.95	0.83	0.87	0.57999999999999996	0.92	


Результаты итоговой аттестации по КПК Эффективные практики


Предоставили черновой вариант	Даны рекомендации по исправлению ошибок	Выполнили задание	339	73	59	


Количество разработанного ЦОК в Библиотеке ЭЖД «Моя школа»	Электросталь	Рузский	Пушкинский	Павлово-Посадский	Королев	Клин	Дубна	Домодедово	Долгопрудный	Власиха	Балашиха	1	1	27	3	1	4	1	1	5	3	28	


Типы материалов, разработанных учителями


Видеоурок	Изображение	Приложение	Сценарий урока	Текст	Тест	Тестовое задание	Файл	1.3333333333333334E-2	2.6666666666666668E-2	2.6666666666666668E-2	0.16	0	0.69333333333333336	0.04	0.04	


Участники проекта 2024-2025	
Домодедово	Кашира	Коломна	Орехово-Зуевский	Подольск	Пушкинский	Фрязино	Щелково	1	1	1	1	1	2	1	2	


Участники проекта 2025-2026	
Балашиха	Бронницы	Власиха	Воскресенск	Долгопрудный	Домодедово	Дубна 	Зарайск	Клин 	Королев 	Красногорск 	Краснознаменск 	Можайский 	Наро-Фоминский 	Одинцовский 	Орехово-Зуевский	Павлово-Посадский	Пушкинский 	Рузский 	Шатура 	Щёлково 	Электросталь	7	1	1	2	1	7	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	5	1	3	6	2	

Распределение количества РСП по муниципалитетам

Ряд 1	Балашиха	Бронницы	Воскресенск	Домодедово	Королев	Красногорск	Краснознаменск	Можайский	Орехово-Зуевский	Пушкинский	Шатура	Щёлково	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	


2

