Рассмотрено на методическом

совете ЦНППМ МО

Протокол № 23 от 19.12.2025

Аналитический отчёт

по региональному проекту

«Эффективная методическая служба»

за 2025 год

1.1. Цель, задачи, показатели проекта

Цель проекта: развитие системы непрерывного методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, обеспечивающей повышение качества и доступности образования, устойчивую динамику позитивных преобразований в муниципальной системе образования в рамках единого суверенного образовательного пространства нашей страны и Московской области.

Задачи проекта:

внедрить обновленную модель «Умной методической службы» с нормативным обеспечением, четкой структурой, системой мониторинга и цифровыми компонентами;

внедрить единое цифровое пространство на базе стандартизированных сайтов муниципальных методических служб (далее – ММС), обеспечивающих открытость, навигацию и горизонтальные связи, и обеспечить использование стандартизированных сайтов не менее 60% ММС;

сформировать сеть из 20 ММС-лидеров, обладающих ресурсами и компетенциями для апробации, адаптации и тиражирования лучших практик, связанных с научно-методическим сопровождением педагогических работников;

разработать и внедрить дифференцированную систему оказания методической помощи муниципалитетам, учитывающей уровни организации системы методического сопровождения, и реализовать для муниципалитетов разного уровня.

Показатели проекта:

| № п/п | Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчёта показателя | Значение показателя на 2025-2026 уч. год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ММС, показавших высокий уровень реализации модели УМС по итогам системного мониторинга | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | Не менее 50% от общего числа ММС |
|  | Доля ММС, эффективно использующих использование стандартизированные сайты ММС | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | Не менее 60% от общего числа ММС |
|  | Количество, выявленных эффективных практик по научно-методическому сопровождению педагогических работников ОО | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | Не менее 20 практик |
|  | Доля, тиражированных практик адресного сопровождения педагогических работников ОО | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | 50% от общего количества выявленных практик |
|  | Количество форм неформальной поддержки организации научно-методического сопровождения педагогических работников ОО | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | Не менее 10 форм |
|  | Доля специалистов ММС, прошедших повышение квалификации на базе регионального оператора (КУРО) | Анализ статистических данных по курсам | Dп= Кп / Кw • 100% , где Кп – специалистов ММС, прошедших повышение квалификации на базе регионального оператора (КУРО), Кw – общее количество специалистов ММС | 50% |

1.2. Ключевые этапы проекта в 2025 году

Все мероприятия реализованы с учетом сложившейся в Московской области разноуровневой системы методического сопровождения (в 41 муниципалитете — самостоятельные ММС, в 16 — функции возложены на органы управления образования), что обеспечило дифференцированный и адресный подход.

#### I полугодие 2025: Старт, нормативное и инфраструктурное оформление

- Старт и нормативное закрепление

Утверждение Стандарта деятельности муниципальных методических служб (на уровне КУРО) как единой концептуальной и оценочной рамки для всей системы.

Запуск ежемесячного цикла семинаров-совещаний «Московская область: пространство управления, взаимодействия и сопровождения» для синхронизации действий, управленческого диалога и просвещения ключевых специалистов.

- Создание инструментов и инфраструктуры

Разработка и начало реализации проекта по созданию стандартизированных сайтов ММС – основы для формирования единого цифрового информационно-методического пространства и повышения открытости.

Формирование пула из 20 ММС-лидеров, отобранных для апробации ключевых нововведений, адаптации и последующего тиражирования лучших практик.

Организация выездных практикумов «Методический прорыв» для прямой передачи эффективных решений и технологий на места.

- Базовая диагностика и содержательная работа

Проведение системного мониторинга эффективности ММС по 16 показателям, определенным на основе Стандарта, позволившего получить объективную картину уровня развития методической работы во всех 57 муниципальных образованиях.

Запуск серии кейс-семинаров для глубокого экспертного разбора, обобщения и описания конкретных успешных педагогических и управленческих практик, выявленных в ММС.

#### II полугодие 2025: Фокус на трансформацию и переход к устойчивой модели

Во втором полугодии фокус сместился на целенаправленную работу с 20-ю отобранными ММС-лидерами, запустив процесс их организационно-содержательной трансформации в Эффективные методические службы (ЭМС). Это подразумевало не только содержательные изменения, но и структурные преобразования.

- Официальное нормативное закрепление статуса

Закрепление 20 муниципалитетов-лидеров распоряжением Министерства образования Московской области (от 06.08.2025 № Р-689) в качестве пилотных площадок для создания межмуниципальных эффективных методических служб.

Официальное утверждение Стандарта деятельности ММС на региональном уровне распоряжением Министерства образования Московской области (от 30.10.2025 № Р-904), что придало документу нормативный статус и включило в него Типовое положение о муниципальной методической службе.

- Организационно-структурная трансформация

Структуризация ключевого функционала: определение и внедрение единого для всех ЭМС стандартного перечня функций и направлений работы.

Унификация штатной структуры: переход от разнородных моделей к типовому штатному расписанию, оптимизированному под новые задачи. Общее количество штатных единиц в 20 ЭМС планируется на уровне 845, с четким распределением ролей:

44 ед. – руководящий состав (директор, заместители).

701 ед. – штатные методисты (основная профессиональная сила).

100 ед. – профильные специалисты и технический персонал.

Визуальное брендирование: Разработка и внедрение единого узнаваемого стиля (айдентики) для всех ЭМС, укрепляющего корпоративную идентичность и публичный образ.

- Содержательная интеграция и переход к плановой работе

Практическое внедрение разработанных инструментов (стандартизированные сайты, регламенты, шаблоны, модель «Эффективной методической службы») в регулярную деятельность ЭМС.

Завершение переходного периода от этапа запуска к этапу апробации  и устойчивого функционирования обновленной региональной системы методического сопровождения.

2. Мониторинг эффективности ммс: диагностика, тренды и вызовы

2.1. Методология и ключевые итоги мониторинга 2025 года

Цель и основа: проведение первого системного мониторинга деятельности муниципальных методических служб (ММС) на соответствие Стандарту деятельности ММС Московской области. Цель — оценка текущего состояния и определение точек роста для адресной поддержки.

Объект и масштаб: комплексная оценка 43 муниципальных методических служб.

Методология:

Критерии: Оценка проводилась по 16 направлениям, сгруппированным в 4 блока: профессиональное развитие педагогов, работа с одаренными детьми, содержание и качество образования, инновации и развитие.

Инструмент: Использовался стандартизированный опросник (см. Приложение 1).

Шкала оценки: Уровень соответствия определялся по процентному выполнению: Высокий (≥80%), Средний (51-79%), Низкий (≤50%).

Сводные результаты:

Система методического сопровождения в регионе крайне неоднородна. Результаты выявили четкое разделение на три группы (см. Приложении 2, 3, 4):

Группа лидеров (9 ММС, 21%): показали высокий уровень соответствия Стандарту (Балашиха, Люберцы, Богородский и др.). Являются центрами компетенций и точками роста.

Группа стабильного развития (18 ММС, 42%): демонстрируют средний уровень. Требуют точечной поддержки и обмена опытом с лидерами.

Группа риска (16 ММС, 37%): имеют низкий уровень. Работа носит формальный характер, выявлены системные дефициты. Требуют особого контроля и интенсивной поддержки.

2.2. Анализ сильных сторон и ключевых направлений сопровождения и поддержки ММС

Сильные стороны (распространенные в группах лидеров и развития):

Налаженная система подбора курсов повышения квалификации для педагогов на основе диагностики дефицитов (РИКУ).

Эффективная работа с одаренными детьми (координация участия в программах «Сириус», «Взлёт», Подмосковной олимпиаде).

Ключевые направления для сопровождения и поддержки:

- Цифровая трансформация и обновление компетенций: Более 50% ММС (23 муниципалитета) пока не включили направление «Цифровое образование» в свою регулярную деятельность в полном объеме. Это создает потенциал для быстрого роста и требует целенаправленных мер по интеграции цифровых инструментов (ФГИС «Моя школа», «Сферум») в повседневную методическую работу и развитие соответствующих навыков у педагогов.

- Углубление работы с педагогическими кадрами: Существует возможность для значительного качественного скачка в области анализа диагностических данных (РИКУ), построения индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), а также в организации системного наставничества и деятельности городских методических объединений (ГМО). Акцент здесь может быть смещен с административного отчета на содержательный анализ и достижение измеримых результатов профессионального роста.

- Развитие экспертно-аналитической функции: Представляется перспективным усилить роль ММС как аналитического центра по вопросам экспертизы образовательных программ, глубокого анализа результатов ВПР, РДР, ГИА, а также системного выявления, описания и распространения лучших педагогических и управленческих практик, уже существующих в муниципалитетах.

- Управление проектами и инновациями как драйвер роста: Есть значительный резерв для повышения вовлеченности образовательных организаций в региональные проекты и работу инновационных, стажировочных площадок. Развитие этого направления позволит ММС стать активными проводниками обновления содержания и технологий образования, формируя вокруг себя сообщества педагогов-новаторов.

Развитие системы мониторинга эффективности ММС (2024–2025 гг.)

| № п/п | 2024 год Диагностический этап | 2025 год Оценочно-управленческий этап | Ключевая тенденция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фокус на структуре: аудит штатов, оснащения, общего функционала ММС. | Фокус на содержании: оценка выполнения ключевых функций по Стандарту. | Переход от анализа «что есть» к оценке «как работает». Утверждение Стандарта позволило сместить акцент на измерение эффективности. |
| 2 | Выявление проблем: изучение кадрового потенциала, дефицитов и общих практик сопровождения | Оценка реализации мер: анализ конкретных действий по устранению дефицитов (ИОМ, наставничество). | Смещение от диагностики к управлению результатами. Мониторинг становится инструментом для оценки качества реализации задач, а не только выявления проблем |
| 3 | Общий аудит: очные проверки и онлайн-собеседования для общей картины состояния | Гибкий и адресный формат: сочетание выездных обследований, анализа цифровых следов и целевых онлайн-встреч | Повышение гибкости и индивидуализации. Инструменты мониторинга адаптируются для более глубокого диалога и оценки результативности в конкретных ММС |
| Итог | Цель 2024: получить объективную картину состояния системы и ее базовых возможностей | Цель 2025: оценить, насколько успешно система выполняет свои ключевые функции и достигает запланированных результатов | Развитие системы мониторинга: переход к этапу повышения эффективности и устойчивого развития |

Выводы и рекомендации:

Мониторинг подтвердил необходимость дифференцированного подхода:

- Для лидеров: роль флагманов и доноров практик.

- Для группы развития: фокус на тиражировании успешных решений.

- Для группы риска: требуется особый контроль и комплекс мер (выездные обследования, обязательные вебинары, кадровая поддержка).

По итогам мониторинга определены 20 муниципалитетов лидеров, которые закреплены распоряжением Министерства образования Московской области от 06.08.2025 № Р-689 «Об утверждении перечня муниципальных образований Московской области, на территории которых будут организованы межмуниципальные эффективные методические службы».

3. Создание единого цифрового пространства: разработка и внедрение стандартизированных сайтов ММС

В рамках проекта «Эффективная методическая служба» одним из ключевых инфраструктурных решений стала разработка и внедрение стандартизированных сайтов муниципальных методических служб (ММС). Данная инициатива направлена на решение следующих стратегических задач:

- Формирование единого информационно-методического пространства для обеспечения равного и удобного доступа педагогов Московской области к актуальным ресурсам, независимо от места работы и уровня цифровых компетенций.

- Повышение эффективности работы ММС за счет четкой структуризации контента, облегчающей его адресное наполнение и поиск.

- Создание современного инструмента навигации и профессиональной поддержки, который экономит время педагогов и способствует решению их практических задач.

- Обеспечение прямой поддержки приоритетных направлений развития регионального образования через соответствующие тематические разделы сайтов.

Ход работы по созданию и внедрению новой структуры сайтов ММС в 2025 году:

1. Этап разработки:

Для решения задачи была сформирована рабочая группа, деятельность которой регламентирована приказом КУРО от 30.01.2025 № 115-04.

Группой была разработана типовая структура сайта, согласованная со Стандартом деятельности ММС. Структура включает обязательные разделы, отражающие все ключевые направления методической работы: профессиональное развитие педагогов, содержание образования, инновации и другие.

2. Этап нормативного закрепления и сопровождения:

Для обеспечения единообразия и обязательности внедрения был издан приказ КУРО от 20.08.2025 № 904-04, утвердивший перечень обязательных разделов для всех сайтов ММС.

В каждый муниципалитет были направлены Методические рекомендации по оптимизации сайтов (Письмо КУРО от 17.09.2025 исх-2042), содержащие пошаговые инструкции и лучшие практики.

Для адресной поддержки были проведены индивидуальные экспертные собеседования с представителями ММС, в ходе которых анализировались текущие сайты, давались рекомендации и разъяснялись требования.

По итогам аудита существующих сайтов ММС были подготовлены индивидуальные экспертные заключения, направленные в муниципалитеты для использования в работе.

Результат: Проведенная работа позволила перейти от разнородных интернет-ресурсов к созданию единой цифровой платформы методической поддержки. Внедрение стандартизированной структуры закладывает основу для системного наполнения сайтов качественным контентом, повышает их полезность для педагогов и укрепляет горизонтальные связи внутри региональной системы образования.

4. Разработка и апробация трехуровневой модели дифференцированного сопровождения ЭМС

В отчетном году в рамках проекта была разработана и выведена на апробацию целевая модель поддержки формируемой сети из 20 Эффективных методических служб (ЭМС). Модель построена на принципе дифференцированного подхода, предусматривающего три уровня взаимодействия: от создания общих правил до стратегического развития лидеров и оперативной поддержки качества услуг (полная структура модели представлена в Приложении 5).

Апробация ключевых элементов модели проводилась через серию пилотных мероприятий (приложение 6)

На стратегическом уровне проведена серия из двух экспертных кейс-семинаров с ЭМС-лидерами. В фокусе были практики обобщения педагогического опыта и подготовки педагогов к РИКУ, что позволило начать процесс преобразования внутреннего опыта в тиражируемые форматы.

На оперативном уровне осуществлены выездные супервизии в ряд муниципалитетов, позволившие отработать механизм адресной экспертной помощи для разрешения сложных ситуаций и корректировки деятельности на местах.

Первые результаты и выводы апробации:

- Подтверждена актуальность структуры: трехуровневая рамка доказала свою эффективность для организации адресной работы с ЭМС, находящимися на разных стадиях развития.

- Выявлен запрос на тиражируемые решения: пилотные семинары показали высокую востребованность формализованных, «готовых к применению» моделей, разработанных на основе практик лидеров.

- Определена необходимость развития инструментов супервизии: выездные мероприятия подтвердили критическую важность данного формата для глубокой диагностики проблем и оказания ситуативной помощи, требующей дальнейшей методической проработки.

Таким образом, апробация подтвердила жизнеспособность разработанной модели и обозначила направления для её дальнейшего развития и масштабирования в следующем отчетном периоде. Основная задача на предстоящий этап — институализация модели (закрепление модели в регулярной практике) через закрепление регламентов, расширение пула экспертов и планирование регулярного цикла мероприятий по всем трём уровням.

5. Основные итоги и выводы по реализации проекта в 2025 году

Реализация проекта «Эффективная методическая служба» в 2025 году позволила заложить системные основы для трансформации региональной системы методического сопровождения.

Система мер и мероприятий обеспечивает положительную динамику показателей:

| № п/п | Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных методических служб, вовлеченных в мониторинг состояния и результатов деятельности методического сопровождения педагогических работников | 78% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших диагностику профессиональных компетентностей | 62% | 69% | 82% | 84% |
| 3 | Доля педагогических работников, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты на основе результатов диагностики профессиональных дефицитов | 92% | 100% | 100%, выполнили 80% | 100%, выполнили 80% |
| 4 | Количество педагогических работников, закрепленных за одним региональным методистом для осуществления методического сопровождения | 148 | 56 | 47 | 47 |

1. Создана управленческая и нормативная рамка:

Утвержден и внедрен Стандарт деятельности ММС, ставший единой оценочной и содержательной основой.

Сформирована и нормативно закреплена (Распоряжение № Р-689) сеть из 20 Эффективных методических служб (ЭМС) как драйверов изменений.

Разработана и апробирована трехуровневая модель дифференцированного сопровождения ММС, доказавшая свою жизнеспособность.

2. Проведена объективная диагностика и обеспечена адресность:

Первый системный мониторинг выявил крайнюю неоднородность системы, разделив 43 ММС на три кластера: лидеры (21%), стабильного развития (42%) и риска (37%).

Этот анализ позволил перейти от универсальных мер к дифференцированной поддержке, определив для каждой группы уникальный набор задач.

3. Заложена цифровая и инфраструктурная основа:

Разработана и начала внедряться типовая структура стандартизированных сайтов ММС – ключевой элемент будущего единого информационно-методического пространства.

Для 20 ЭМС-лидеров инициирован процесс организационно-структурной трансформации, включая унификацию штатного расписания и функционала.

Ключевой вывод года: проект успешно завершил подготовительно-преобразующий этап. От диагностики и создания инструментов региональная система перешла к этапу целенаправленного развития сформированной сети ЭМС и адресной поддержки остальных муниципалитетов на основе объективных данных.

Таким образом, в 2025 году была создана необходимая основа – «карта территории», инструменты и пилотные модели. Основная задача 2026 года – перейти от их апробации к полномасштабному внедрению и получить первые измеримые результаты влияния этих изменений на качество педагогической деятельности.

Цель проекта на 2026 год: повысить эффективность и результативность региональной системы методического сопровождения за счет устойчивого функционирования сети Эффективных методических служб (ЭМС) и масштабирования успешных практик, что обеспечит качественный рост профессиональных компетенций педагогических кадров и достижений обучающихся.

Задачи проекта на 2026 год:

- Обеспечить устойчивое функционирование и развитие сети из 20 Эффективных методических служб (ЭМС) как центров компетенций и драйверов изменений в системе образования региона.

- Достичь полномасштабного внедрения единого цифрового пространства, обеспечив использование стандартизированных сайтов не менее чем 85% ММС и их наполнение актуальным контентом для повседневной методической поддержки педагогов.

- Реализовать на практике трехуровневую модель дифференцированного сопровождения, обеспечив адресную поддержку ММС в зависимости от их уровня развития (лидеры, развитие, риск).

- Организовать системное тиражирование лучших практик от ЭМС-лидеров в муниципалитеты групп развития и риска через стажировки, супервизии и сетевые проекты.

- Повысить качество адресной работы с педагогическими кадрами на основе углубленного анализа данных диагностик (РИКУ, ВПР, ГИА) и внедрения унифицированных регламентов методического сопровождения.

Показатели проекта:

| № п/п | Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчёта показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ММС, показавших высокий уровень реализации модели УМС по итогам системного мониторинга | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | Не менее 50% от общего числа ММС |
|  | Доля ММС, эффективно использующих стандартизированные сайты ММС | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | Не менее 60% от общего числа ММС |
|  | Количество выявленных эффективных практик по научно-методическому сопровождению педагогических работников ОО | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | Не менее 20 практик |
|  | Доля тиражированных практик адресного сопровождения педагогических работников ОО | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | 50% от общего количества выявленных практик |
|  | Количество форм неформальной поддержки организации научно-методического сопровождения педагогических работников ОО | Мониторинг эффективности деятельности ММС |  | Не менее 10 форм |
|  | Доля специалистов ММС, прошедших повышение квалификации на базе регионального оператора (КУРО) | Анализ статистических данных по курсам | Dп = Кп / Кw • 100%, где Кп – специалисты ММС, прошедшие повышение квалификации на базе регионального оператора (КУРО), Кw – общее количество специалистов ММС | 50% |
|  | Доля ММС, внедривших типовые регламенты и шаблоны в работу с педагогическими кадрами | Экспертный анализ документов и отчетов ММС | Dм = Км / Кw • 100%, где Км – количество ММС, подтвердивших внедрение, Кw – общее количество ММС | Не менее 70% |
|  | Доля педагогов целевых групп (молодые специалисты, педагоги, показавшие низкие результаты диагностики), охваченных адресной поддержкой | Данные мониторинга ММС, статистические отчеты | Dц = Кц / Кобщ • 100%, где Кц – педагоги целевых групп, включенные в программы поддержки, Кобщ – общее число выявленных педагогов целевых групп | Не менее 85% |

Системообразующие мероприятия регионального уровня:

| № п/п | Вид мероприятия | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Методическая пятница | Еженедельно | Руководители и специалисты ММС, ЦНППМ | ЦНППМ КУРО, Чиркина Е.А., директор ЦНППМ КУРО; Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
|  | Разработка и передача в ММС типового пакета регламентов и шаблонов по организации методического сопровождения проектов и педагогических работников | Январь 2026 | Руководители и специалисты ММС | ЦНППМ КУРО, Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
|  | Серия кейс-семинаров с разбором лучших практик от ММС: «разбор по функциям» с погружением в документы, логику решений и управленческие схемы | Каждый 3-й вторник месяца | Руководители и специалисты ММС, ЦНППМ | ЦНППМ КУРО, Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО; Некрасов В.В., директор ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО; Яковлева Н.В., директор ЦНППМ (г. Ивантеевка) КУРО |
|  | КПК «Обновление содержания муниципальной методической службы» 36 часов | Февраль 2026 | Руководители и специалисты ММС, ЦНППМ | ЦНППМ КУРО, Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
|  | Выездные практикумы «Методический прорыв: новые решения, эффективные практики» (не менее 5) | В течение года (март-апрель, сентябрь-октябрь) | Муниципальная методическая служба | ЦНППМ КУРО, Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
|  | Мониторинг эффективности деятельности ММС: комплекс мер по организации методического сопровождения педагогических работников Московской области, имеющих недопустимый уровень компетенций по результатам РИКУ | Апрель 2026 | Муниципальная методическая служба | ЦНППМ КУРО, Чиркина Е.А., директор ЦНППМ КУРО; Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
|  | Выездные обследования деятельности ММС, столкнувшихся с наибольшими проблемами при реализации Стандарта деятельности методических служб | В течение года (с концентрацией в апреле-мае) | Муниципальная методическая служба | ЦНППМ КУРО, Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
|  | Региональные рабочие сессии по кластерам ММС для коллективной корректировки инструментов поддержки (каждый ЦНППМ) | Май 2026 | Руководители и специалисты ММС | ЦНППМ КУРО, Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
|  | Конкурс-фестиваль лучших методических решений и практик сопровождения кадров | Июнь 2026 | Педагогические работники, специалисты ММС | ЦНППМ КУРО, Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
|  | Цикл супервизий с выездами экспертов в проблемные ММС для разбора сложных случаев и разработки корректирующих мер (не менее 3) | Октябрь-ноябрь 2026 | Муниципальная методическая служба | ЦНППМ КУРО, Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
|  | Анкетирование педагогов и руководителей ММС для оценки удовлетворенности и сбора обратной связи | Октябрь 2026 | Педагогические работники, руководители ММС | ЦНППМ КУРО, Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
|  | Мониторинг эффективности деятельности ММС по основным направлениям Стандарта | Октябрь 2026 | Муниципальная методическая служба | ЦНППМ КУРО, Чиркина Е.А., директор ЦНППМ КУРО; Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
|  | Мониторинг эффективности деятельности ММС: экспертиза основных общеобразовательных и рабочих программ | Ноябрь 2025 | Муниципальная методическая служба | Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО |
|  | Корректировка типового пакета документов и методических рекомендаций по итогам года | Ноябрь 2026 | Специалисты ЦНППМ КУРО | ЦНППМ КУРО, Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |
|  | Итоговая конференция по результатам внедрения моделей сопровождения и перспективам развития | Декабрь 2026 | Руководители и специалисты ММС, МЭМС, ЦНППМ | ЦНППМ КУРО, Кудрова Л.Г., директор ЦНППМ КУРО; Карпеева И.В., методист ЦНППМ КУРО; Ткачева Т.Н., заместитель директора ЦНППМ (г. Дмитров) КУРО |

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом КУРО

от 23.04.2025 № 596-04

ОПРОСНИК «Базовые направления деятельности эффективных методических служб» (ключевой функционал эффективных методических служб по направлениям стандарта деятельности)

| № п/п | Ключевой функционал УМС | Механизм реализации | Итоги работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация модели профессионального развития педагогов |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов исследования компетенций учителей, разработка и мониторинг реализации индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). | Аналитическая справка. Группировка проблем (индивидуальные, общие для ОО, муниципальные). Топ дефицитов муниципалитета по каждому предмету/направлению. Информирование руководителей ОО, ГМО. Сопоставление с результатами обучающихся (ВПР, РДР, ГИА, олимпиады). Учёт при планировании методической работы. | Наличие нормативного акта о закреплении педагогов за региональными методистами. Результаты реализации ИОМ педагогами с высоким дефицитарным уровнем профессиональных компетенций по каждому предмету. Динамика профессионального роста (повторная диагностика) педагогов, улучшение образовательных результатов обучающихся. |
| 2 | Координация муниципальной программы наставничества, назначение наставников для сопровождения учителей по ИОМ, а также педагогов в возрасте до 35 лет и в первые 3 года работы, сопровождение молодых специалистов. | Раздел сайта «Система наставничества молодых педагогов»: ответственный в муниципалитете; план работы; анкета обратной связи; реестр наставников; лучшие наставнические практики. | Ссылка на раздел сайта. Количество молодых педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию (по годам). Работа с материалами по обобщенным лучшим наставническим практикам. |
| 3 | Подбор курсов повышения квалификации для педагогов в соответствии с выявленными дефицитами; сопровождение в период курсовой подготовки и посткурсовое время. | Методические рекомендации по выбору педагогами КПК в соответствии с профессиональными дефицитами и запросами педагогов. Информирование руководителей ОО о начале реализации программ ДПО на основе дайджеста деятельности муниципальной методической службы. | Приказы о направлении педагогов, имеющих недопустимый уровень компетенций по результатам РИКУ на интенсивы «Методический мёбиус». |
| 4 | Планирование и организация деятельности городских методических объединений (ГМО) в соответствии с приоритетными задачами и системными дефицитами в муниципалитете | Раздел сайта. Учёт муниципальных приоритетов. План работы/дорожная карта на учебный год. Анализ соответствия тематики заседаний ГМО выявленным системным дефицитам в муниципалитете. Наличие измеримых результатов. | Ссылка на раздел сайта. Анализ результатов РИКУ в сопоставлении с результатами обучающихся (ВПР, РДР, ГИА, олимпиады). Отчёт о работе ГМО, размещённый на сайте. |
| 5 | Выявление и развитие профицитов педагогов (организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов, сопровождение участия педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Комплекс мер по организации методического сопровождения педагогов на профессиональных конкурсах. Календарь конкурсов: соответствие приоритетам муниципалитета. Число участников, доля школ по отношению к общему количеству в округе, заявивших педагогов. Система подготовки: наличие программ наставничества, экспертной поддержки. | Наименование конкурса из перечня Министерства образования Московской области (муниципальный, региональный, федеральный уровни) и количество участников. Динамика участия школ округа. Результативность: число педагогов, вышедших на региональный/федеральный уровень. |
| Работа с одарёнными детьми |  |  |  |
| 6 | Организационная подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), сопровождение (подготовка) обучающихся на региональном этапе, сопровождение (информирование и содействие в подготовке документов) обучающихся для участия в заключительном этапе. | Информирование о проведении ВсОШ на сайте и в социальных сетях образовательных организаций/методических центров и стендах образовательных организаций. Организационная подготовка к проведению муниципальных этапов ВсОШ. Информирование образовательных организаций о проведении этапа (проходные баллы, график проведения, требования, вебинары РПМК по проведению этапа, площадки проведения). Проведение ВсОШ. | Ссылка на раздел сайта/соцсетей. Утверждение нормативных документов. Муниципальный план сопровождения муниципального этапа ВсОШ. Аналитическая справка. |
| 7 | Сопровождение участия обучающихся в Подмосковной олимпиаде школьников, в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях (кроме ВсОШ). | Информирование о проведении олимпиады на сайте образовательных организаций/методических центров и стендах образовательных организаций. | Ссылка на раздел сайта. Проекты приказов о направлении обучающихся для участия в олимпиаде с назначением сопровождающих лиц. |
| 8 | Координация участия обучающихся в программах ОЦ «Взлёт» и ОЦ «Сириус». | Информирование через сайт обучающихся о старте отбора на профильные программы. | Информирование обучающихся о старте отбора на профильные программы. Ссылка на подтверждающий документ/раздел сайта. |
| Содержание общего образования и обеспечение качества образования, в том числе Федеральной адаптированной образовательной программы (ФАОП) |  |  |  |
| 9 | Экспертиза основных общеобразовательных и рабочих программ, обобщение и выявление лучших практик по реализации ФГОС и ФООП (в т.ч. ФАОП). | Экспертная комиссия по проверке. Сводная база данных с лучшими практиками в муниципалитете. | Создание экспертной комиссии по проверке. Ссылка на подтверждающий документ/раздел сайта Экспертное заключение. Аналитическая справка. |
| 10 | Экспертная оценка школьных графиков проведения ВПР, обеспечение наблюдения во время проведения внешних оценочных процедур, анализ результатов внешних оценочных процедур (ВПР, РДР, ГИА), методическая работа по ликвидации выявленных в муниципалитете дефицитов. | Мониторинг школьных графиков проведения ВПР на соответствие исполнения методических рекомендаций Рособрнадзора. | Методические рекомендации по повышению эффективности работы учителей по подготовке обучающихся к ВПР. Выявление и тиражирование опыта педагогов, обучающиеся которых демонстрируют стабильно высокие результаты ВПР, РДР и ГИА. |
| 11 | Сопровождение диагностик по определению уровня функциональной грамотности обучающихся, выявление лучших практик по формированию ФГ с целью методического сопровождения педагогов. | Назначение муниципального координатора реализации муниципальной программы по ФГ из числа методистов УМС или РМА по согласованию с руководителем ОО. Формирование муниципальной команды из числа методистов УМС, РМА, руководителей ГМО, педагогов – тьюторов. Разработка и апробация образовательных материалов для развития функциональной грамотности обучающихся. | План проведения недели по функциональной грамотности. Графики консультаций. Реестр лучших практик по формированию ФГ, его использование в округе. Отчёт о деятельности методического десанта. |
| 12 | Координация заказа учебников в соответствии с ООП и ФПР. | Информационно-консультационная работа со специалистами ОО на этапе заказа учебников. Анализ заказа учебников ФПУ и ОП на соответствие ООП. | Информирование специалистов ОО на этапе заказа учебников. Соответствие заказа ОП и федеральному перечню учебников, допущенных к использованию при реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Недопущение ошибок при выборе учебников. Аналитическая справка. |
| 13 | Цифровое образование и развитие компетенций педагогов (координация работы ФГИС «Моя школа» и платформы «Сферум» в деятельности педагогов, развитие цифровых компетенции педагогов и мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов в учебной деятельности). | Назначение муниципального координатора ведения ФГИС «Моя школа» и платформы «Сферум». Информационно-консультационная деятельность по использованию ФГИС «Моя школа» и платформы «Сферум». Анализ показателей регионального мониторинга качества образования: выявление проблематики, анализ динамики. | Приказ о назначении муниципального координатора ведения ФГИС «Моя школа» и платформы «Сферум». График консультаций по использованию ФГИС «Моя школа» и платформы «Сферум». Статистическая справка. |
| Инновации и развитие образования |  |  |  |
| 14 | Координация реализации региональных и федеральных приоритетных проектов развития образования. | Посещение образовательных организаций в рамках дорожных карт по реализации проектов. Проведение мероприятий на базе базовых образовательных организаций. | Ссылка на раздел сайта. График посещений мероприятий в рамках дорожных карт по реализации проектов. Информирование ОО о проведении мероприятий муниципального и регионального уровней в рамках приоритетных проектов развития образования. Проведение мероприятий муниципального и регионального уровней в рамках приоритетных проектов развития образования. Статистика: Количество проектов в соответствии с приоритетами муниципалитета. Качественные показатели: заполнение соответствующей страницы на сайте ОО – участника проекта (отражено на странице сайта ММС в подразделе участники): деятельность, методические материалы. |
| 15 | Сопровождение деятельности региональных инновационных площадок (РИП)/стажировочных площадок (СП) с итоговым формированием методического продукта. | Посещение мероприятий РИП/РСП с целью координации и мониторинга реализации программы проекта. Проведение открытых мероприятий в рамках деятельности РИП/РСП. Методическое сопровождение в формировании методического продукта по итогам деятельности РИП/РСП. | Ссылка на раздел сайта. Аналитическая справка. Информирование о мероприятиях, которые проводятся в рамках деятельности РИП/РСП и тиражирование опыта. Количество РИП. Количество направлений РСП в соответствии приоритетами муниципалитета (рекомендовано в соответствии с федеральными инициативами иметь РСП по направлениям: реализация вариативных моделей наставничества в форме «педагог-педагог», реализация рабочей программы воспитания, внедрение в образовательный процесс современных технологий и инновационных методов допрофессионального и профильного обучения). Банк методических продуктов по результатам деятельности РСП, опыт его использования в округе. |
| 16 | Организация внедрения и тиражирование лучших инновационных педагогических и управленческих практик. | Определение муниципальных площадок для внедрения инновационных практик. Комплекс мероприятий по внедрению инновационных практик. Механизм их тиражирования. | Ссылка на раздел сайта. Уровень вовлечённости педагогов и управленцев в процесс внедрения. Документы, подтверждающие тиражирование практик (методические рекомендации, публикации, ссылки на ресурсы и др.). |

Приложение 2

Результаты оценки ММС по направлениям деятельности

Цветовая шкала дефицитов:

  Зелёный цвет — высокое соответствие и развитие направления.

  Жёлтый/оранжевый — средний уровень, направление требует усиления.

  Красный цвет — критические дефициты, необходимо вмешательство и поддержка.

| № п/п | ММС | Анализ результатов исследования компетенций учителей, разработка и мониторинг реализации индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). | Координация муниципальной программы наставничества, назначение наставников для сопровождения учителей по ИОМ, а также педагогов в возрасте до 35 лет и в первые 3 года работы, сопровождение молодых специалистов. | Подбор курсов повышения квалификации для педагогов в соответствии с выявленными дефицитами; сопровождение в период курсовой подготовки и посткурсовое время. | Планирование и организация деятельности городских методических объединений (ГМО) в соответствии с приоритетными задачами и системными дефицитами в муниципалитете | Выявление и развитие профицитов педагогов (организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов, сопровождение участия педагогов на региональном и федеральном уровнях) | Организационная подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), сопровождение (подготовка) обучающихся на региональном этапе, сопровождение (информирование и содействие в подготовке документов) обучающихся для участия в заключительном этапе. | Сопровождение участия обучающихся в Подмосковной олимпиаде школьников, в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях (кроме ВсОШ). | Координация участия обучающихся в программах ОЦ «Взлёт» и ОЦ «Сириус». | Экспертиза основных общеобразовательных и рабочих программ, обобщение и выявление лучших практик по реализации ФГОС и ФООП (в т.ч. ФАОП). | Экспертная оценка школьных графиков проведения ВПР, обеспечение наблюдения во время проведения внешних оценочных процедур, анализ результатов внешних оценочных процедур (ВПР, РДР, ГИА), методическая работа по ликвидации выявленных в муниципалитете дефицитов. | Сопровождение диагностик по определению уровня функциональной грамотности обучающихся, выявление лучших практик по формированию ФГ с целью методического сопровождения педагогов. | Координация заказа учебников в соответствии с ООП и ФПР. | Цифровое образование и развитие компетенций педагогов (координация работы ФГИС «Моя школа» и платформы «Сферум» в деятельности педагогов, развитие цифровых компетенции педагогов и мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов в учебной деятельности). | Координация реализации региональных и федеральных приоритетных проектов развития образования. | Сопровождение деятельности региональных инновационных площадок (РИП)/стажировочных площадок (СП) с итоговым формированием методического продукта. | Организация внедрения и тиражирование лучших инновационных педагогических и управленческих практик. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балашиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Богородский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бронницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Волоколамский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Воскресенск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дмитровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Домодедово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дубна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Егорьевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Жуковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Зарайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Истра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Клин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Коломна (+ Озеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Королев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Красногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Краснознаменск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Луховицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Можайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Наро-Фоминск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Одинцовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Орехово-Зуево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Павлово-Посадский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Раменский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Рузский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Сергиев-Посад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Серебряные пруды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Серпухов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Солнечногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ступино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Химки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Чехов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Шатура (+Рошаль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Шаховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Щелково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Электросталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Высокий уровень |
| --- | --- |
|  | Средний уровень |
|  | Низкий уровень |

Приложение 3

Распределение ММС по полученным баллам и процентам соответствия требованиям Стандарта

| Муниципалитет | Баллы | Процент | Муниципалитет | Баллы | Процент | Муниципалитет | Баллы | Процент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балашиха | 32 | 100 | Пушкино | 25 | 78 | Ленинский | 16 | 50 |
| Люберцы | 30 | 94 | Раменский | 25 | 78 | Павлово-Посадский | 14 | 44 |
| Богородский | 29 | 91 | Жуковский | 24 | 75 | Волоколамский | 11 | 34 |
| Дмитровский | 28 | 88 | Наро-Фоминск | 24 | 75 | Одинцовский | 11 | 34 |
| Клин | 28 | 88 | Реутов | 24 | 75 | Химки | 10 | 31 |
| Егорьевск | 28 | 88 | Щелково | 24 | 75 | Луховицы | 8 | 25 |
| Домодедово | 27 | 84 | Подольск | 23 | 72 | Серебряные пруды | 7 | 22 |
| Королев | 27 | 84 | Сергиев-Посад | 23 | 72 | Краснознаменск | 7 | 22 |
| Дубна | 26 | 81 | Коломна (+ Озеры) | 23 | 72 | Шатура (+Рошаль) | 5 | 16 |
|  |  |  | Солнечногорск | 22 | 69 | Бронницы | 3 | 9 |
|  |  |  | Воскресенск | 21 | 66 | Красногорск | 3 | 9 |
|  |  |  | Кашира | 21 | 66 | Можайский | 3 | 9 |
|  |  |  | Зарайск | 20 | 62 | Мытищи | 3 | 9 |
|  |  |  | Ступино | 20 | 62 | Чехов | 2 | 6 |
|  |  |  | Истра | 19 | 59 | Рузский | 1 | 3 |
|  |  |  | Серпухов | 18 | 59 | Шаховская | 1 | 3 |
|  |  |  | Орехово-Зуево | 17 | 53 |  |  |  |
|  |  |  | Электросталь | 17 | 53 |  |  |  |

Приложение 4

Анализ зон развития в деятельности ММС по направлениям мониторинга

Настоящее приложение содержит детализированный анализ результатов мониторинга 2025 года, сфокусированный на выявлении зон развития и перспективных направлений работы для муниципальных методических служб (ММС). Материал сгруппирован в соответствии со Стандартом деятельности ММС и призван служить основой для построения адресных программ поддержки и профессионального роста.

Блок 1. Реализация модели профессионального развития педагогов

1.1. Анализ результатов РИКУ, разработка и мониторинг ИОМ

Перспектива развития: Углубление аналитической работы и переход от формального планирования к управлению индивидуальной профессиональной траекторией педагога.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Красногорск, Краснознаменск, Можайский, Мытищи, Одинцовский, Серебряные Пруды, Химки, Чехов, Шатура, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Внедрение практик глубокого содержательного анализа дефицитов, выявленных по итогам РИКУ, с выходом на конкретные методические решения.

Разработка ИОМ как «живого» документа, корректируемого по мере продвижения педагога, с четкими измеримыми результатами.

Организация системного мониторинга эффективности ИОМ через оценку динамики как профессиональных компетенций педагога, так и образовательных результатов его учеников.

1.2. Координация муниципальной программы наставничества

Перспектива развития: Превращение наставничества из формальной процедуры в эффективный инструмент адаптации, профессиональной социализации и карьерного роста молодых педагогов.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Красногорск, Луховицы, Можайский, Рузский, Серебряные Пруды, Серпухов, Химки, Чехов, Шатура, Шаховская, Электросталь.

Ключевые задачи для развития:

Формирование мотивированного пула наставников через систему их поддержки и признания.

Внедрение цифровых инструментов для сбора и анализа данных о карьерном пути молодых специалистов (аттестация, участие в проектах).

Создание и популяризация муниципального банка успешных кейсов и моделей наставничества.

1.3. Подбор КПК и сопровождение педагогов в период обучения

Перспектива развития: Построение целостной системы «диагностика – обучение – внедрение», обеспечивающей максимальную практическую отдачу от повышения квалификации.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Волоколамский, Зарайск, Красногорск, Можайский, Мытищи, Орехово-Зуево, Павлово-Посадский, Рузский, Серебряные Пруды, Химки, Чехов, Шатура, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Разработка четких регламентов направления педагогов с низкими результатами РИКУ на целевые программы развития.

Организация посткурсового сопровождения: создание рабочих групп, проведение супервизий, помощь во внедрении новых методик в практику.

1.4. Планирование и организация деятельности ГМО

Перспектива развития: Преобразование ГМО в проектные офисы, генерирующие конкретные методические продукты для решения актуальных проблем муниципалитета.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Волоколамский, Красногорск, Краснознаменск, Можайский, Рузский, Химки, Чехов, Шатура, Шаховская, Электросталь.

Ключевые задачи для развития:

Жесткая привязка тем заседаний ГМО к топ-дефицитам, выявленным в результате диагностик (РИКУ, ВПР).

Переориентация отчетности ГМО с описания процессов на демонстрацию результатов: созданных методических разработок, изменений в практике педагогов.

1.5. Выявление и развитие профицитов педагогов (конкурсы)

Перспектива развития: Создание муниципальной экосистемы поддержки педагогического мастерства и конкурсного движения, повышающей статус и признание педагога.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Волоколамский, Луховицы, Можайский, Мытищи, Рузский, Серебряные Пруды, Чехов, Шатура, Шаховская, Электросталь.

Ключевые задачи для развития:

Внедрение аналитики, показывающей реальный охват и вовлеченность педагогов и школ в конкурсное движение.

Разработка программ сопровождения конкурсантов (мастер-классы, помощь в оформлении материалов, психологическая поддержка).

Блок 2. Работа с одаренными детьми

2.1. Организация и сопровождение участия в Подмосковной олимпиаде и иных конкурсах (кроме ВсОШ)

Перспектива развития: Создание доступной и привлекательной среды для выявления и поддержки детской одаренности в разных сферах.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Красногорск, Краснознаменск, Мытищи, Рузский, Чехов, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Активное использование всех каналов коммуникации (сайты, соцсети, школьные инфостойки) для продвижения информации об олимпиадах и конкурсах.

2.2. Координация участия в программах ОЦ «Взлёт» и ОЦ «Сириус»

Перспектива развития: Обеспечение равных возможностей для талантливых детей из всех муниципалитетов в доступе к федеральным образовательным ресурсам.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Красногорск, Краснознаменск, Луховицы, Можайский, Мытищи, Одинцовский, Рузский, Чехов, Шатура, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Налаживание системы заблаговременного и прозрачного информирования школьников, родителей и педагогов о критериях и сроках отбора на профильные смены.

2.3. Организация и сопровождение муниципального этапа ВсОШ

Перспектива развития: Превращение олимпиады из мероприятия контроля в инструмент развития, формирующий олимпиадное сообщество и культуру высоких достижений.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Красногорск, Луховицы, Рузский, Чехов, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Внедрение практик постолимпиадного анализа для выявления типичных затруднений участников и корректировки программ подготовки.

Организация системной работы с педагогическими кадрами, готовящими участников олимпиад.

Блок 3. Содержание общего образования и обеспечение качества образования

3.1. Сопровождение диагностик по функциональной грамотности (ФГ)

Перспектива развития: Становление ММС центром компетенций по формированию ФГ, аккумулирующим и распространяющим наиболее эффективные педагогические практики.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Луховицы, Можайский, Мытищи, Рузский, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Организация регулярного анализа результатов диагностик с выработкой конкретных рекомендаций для школ.

Создание и постоянное пополнение муниципального открытого банка успешных учебных заданий и методик по развитию ФГ.

3.2. Координация заказа учебников

Перспектива развития: Обеспечение точечного, осознанного выбора учебной литературы, полностью соответствующего вариативным образовательным программам школ.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Волоколамский, Красногорск, Луховицы, Можайский, Мытищи, Павлово-Посадский, Рузский, Серебряные Пруды, Химки, Чехов, Шатура, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Проведение консультаций для школ на этапе формирования заявок, помощь в соотнесении выбора УМК с целями ООП.

3.3. Цифровое образование и развитие компетенций педагогов

Перспектива развития: Активное включение ММС в процесс цифровой трансформации образования как проводников новых возможностей и поддержки для педагогов.

ММС, где данное направление требует первоочередного развития: Волоколамский, Истра, Коломна, Краснознаменск, Ленинский, Луховицы, Можайский, Мытищи, Одинцовский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкино, Раменский, Рузский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Ступино, Химки, Чехов, Шатура, Шаховская, Щелково, Электросталь.

Ключевые задачи для развития:

Интеграция направления «Цифровая образовательная среда» в планы работы ММС.

Организация обучающих мероприятий и обмена опытом по эффективному использованию ФГИС «Моя школа», платформы «Сферум» и цифровых ресурсов в учебном процессе.

3.4. Экспертиза ООП, рабочих программ и практик по ФГОС/ФООП

Перспектива развития: Превращение экспертизы в инструмент конструктивного аудита и профессиональной помощи школе в совершенствовании ее основной документации.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Волоколамский, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Луховицы, Можайский, Мытищи, Павлово-Посадский, Рузский, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Химки, Чехов, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Разработка детализированных чек-листов и критериев для экспертизы, понятных школам.

Обязательное предоставление каждой школе развернутого экспертного заключения с конкретными рекомендациями по доработке программ.

3.5. Работа с результатами внешних оценочных процедур (ВПР, РДР, ГИА)

Перспектива развития: Использование данных оценочных процедур не для контроля, а для выявления точек роста и тиражирования внутреннего успешного опыта.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Волоколамский, Воскресенск, Жуковский, Красногорск, Краснознаменск, Луховицы, Можайский, Мытищи, Рузский, Серебряные Пруды, Чехов, Шатура, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Регулярный анализ результатов на предмет выявления школ и педагогов со стабильно высокой эффективностью.

Организация системы горизонтального обучения: мастер-классы, открытые уроки, методические семинары от таких педагогов для коллег.

Блок 4. Инновации и развитие образования

4.1. Координация реализации региональных и федеральных проектов

Перспектива развития: Позиционирование ММС как драйвера инноваций, который не просто информирует, а активно вовлекает школы в проекты, обеспечивая их методическое сопровождение.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Красногорск, Краснознаменск, Луховицы, Можайский, Мытищи, Одинцовский, Рузский, Серебряные Пруды, Чехов, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Создание на сайтах ММС специальных разделов, посвященных проектной деятельности, с дорожными картами, ресурсами и лучшими практиками.

Формирование и ведение реестра инновационных практик, рожденных в рамках проектов на территории муниципалитета.

4.2. Сопровождение деятельности РИП/стажировочных площадок (СП)

Перспектива развития: Превращение инновационных площадок в реальные центры притяжения и роста для педагогического сообщества, производящие востребованные методические продукты.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Бронницы, Красногорск, Краснознаменск, Можайский, Мытищи, Павлово-Посадский, Рузский, Чехов, Шатура, Шаховская.

Ключевые задачи для развития:

Разработка и контроль за выполнением календарных планов (дорожных карт) деятельности площадок.

Активное продвижение мероприятий и результатов работы РИП/СП, привлечение к участию педагогов из других школ.

4.3. Внедрение и тиражирование лучших инновационных практик

Перспектива развития: Создание эффективной системы «перелива» инновационного опыта внутри муниципалитета, ускоряющей обновление образовательной практики.

ММС, где данное направление требует повышенного внимания: Дубна, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Можайский, Мытищи, Одинцовский, Рузский, Химки, Чехов, Шатура.

Ключевые задачи для развития:

Разработка и внедрение критериев и процедур для экспертного отбора действительно эффективных и тиражируемых практик.

Создание программ поддержки школ, внедряющих новые практики (консультации, супервизии, сетевые сообщества).

Приложение 5

Трехуровневая система поддержки и развития сети Эффективных методических служб (ЭМС)

| Актуальность | Ключевые мероприятия | Цели | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 уровень. Обеспечение единого оперативного методического пространства Задача: Создание общей нормативной, информационной и инструментальной основы для синхронной работы всех участников сети. |  |  |  |
| Для эффективной сетевой работы необходимо, чтобы все ЭМС и присоединенные муниципалитеты действовали в едином правовом и методическом поле, использовали согласованные инструменты и получали информацию одновременно. | 1. «Методическая пятница»: Цикл регулярных онлайн-совещаний. 2. Разработка и передача типового пакета регламентов и шаблонов по ключевым процессам (сайт, РИКУ, наставничество, проекты). | 1. Обеспечить синхронизацию действий и единое понимание приоритетов. 2. Своевременно доводить ключевые решения и аналитику. 3. Стандартизировать базовые процессы, снизив нагрузку и минимизировав ошибки. | 1. Единое информационное поле: Оперативное получение данных всеми участниками сети. 2. Внедрение типовых решений: Не менее 70% ЭМС используют переданные регламенты и шаблоны. 3. Снижение транзакционных издержек за счет упрощения взаимодействия и отчетности. |
| 2 уровень. Стратегическое развитие и экспертная поддержка ЭМС-лидеров Задача: Усиление и масштабирование потенциала 20 ЭМС как драйверов изменений в своих зонах ответственности. |  |  |  |
| ЭМС-лидеры взяли на себя повышенные обязательства. Для сохранения лидерства, предотвращения выгорания и успешного тиражирования опыта требуется постоянная «подкачка» экспертизой и помощь в стратегическом проектировании. | Серия кейс-семинаров с разбором лучших практик от ЭМС (напр., «Обобщение практик», «Подготовка к РИКУ»). | Провести методический анализ и описание успешных моделей работы ЭМС для трансформации внутреннего опыта в тиражируемые методические продукты для всей сети. | 1. Библиотека эталонных решений: Каждая ЭМС-лидер формирует не менее 1 детально описанного кейса. 2. Пул региональных экспертов: Специалисты ЭМС становятся тьюторами и супервизорами. 3. Стратегическое проектирование: Совместная разработка моделей сетевого взаимодействия и программ стажировок. |
| 3 уровень. Оперативная поддержка и супервизия для обеспечения качества услуг ЭМС Задача: Гарантия высокого и единого стандарта методической помощи, оказываемой ЭМС присоединенным муниципалитетам. |  |  |  |
| Необходимо гарантировать, что услуги ЭМС соответствуют Стандарту и реально решают проблемы педагогов. Требуется механизм для быстрого реагирования на сложные случаи и системные сбои. | 1. Выездные практикумы «Методический прорыв» на базе ЭМС. 2. Цикл супервизий с выездами экспертов в ЭМС. | 1. Для практикумов: Оснастить команды ЭМС новыми инструментами для работы в сетевом формате. 2. Для супервизий: Оказать экспертную поддержку в разрешении нестандартных ситуаций и разработке корректирующих мер. | 1. Повышение компетентности команд ЭМС: Освоение и внедрение не менее 5 новых эффективных практик. 2. Разрешение сложных кейсов: Для каждой проблемной ЭМС разработан план действий. 3. Стандартизация качества услуг: Обеспечение высокого уровня поддержки во всех 20 межмуниципальных кластерах. |

Приложение 6

Проведение цикла семинаров-совещаний «Московская область:

пространство управления, взаимодействия и сопровождения»

| Дата проведения | Тема мероприятия | Количество участников |
| --- | --- | --- |
| 13.01.2025 | Порядок отбора организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации ООП в соответствии с ФГОС ОО | 97 |
| 21.01.2025 | Итоги по вопросу отбора организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования Анализ дорожных карт ММС по внедрению Стандарта ММС: мероприятия по реализации ключевого функционала ММС по направлениям Обновление структуры сайта ММС: создание рабочей группы, разработка и апробация структуры | 84 |
| 11.02.2025 | Обновление структуры сайта ММС в соответствии со Стандартом деятельности ММС Проект «Методический Мебиус» 2-ой поток: этапы реализации, сопровождение педагогов Взаимодействие по вопросам организации деятельности методического актива | 86 |
| 11.03.2025 | Обновление структуры сайта ММС в соответствии со Стандартом деятельности ММС ПРОЕКТ мониторинга эффективности деятельности муниципальных методических служб (апрель, 2025) Взаимодействие по вопросам организации деятельности методического актива | 115 |
| 08.04.2025 | Базовые направления деятельности ММС: опросник. Мониторинг разделов сайтов ММС. | 113 |
| 27.05.2025 | Итоги мониторинга эффективности деятельности муниципальных методических служб Московской области «Базовые направления деятельности эффективных методических служб» | 143 |
| 10.06.2025 | Динамика повышения уровня профессиональных компетенций педагога. Комплекс мер по организации методического сопровождения педагогических работников Московской области, имеющих недопустимый уровень компетенций по результатам РИКУ. Наполнение контентом разделов сайта ММС: анализ выполненной работы, наполнение содержанием раздела «Профессиональное развитие педагога» | 99 |
| 11.06.2025 | Об изменениях в Положении о региональной стажировочной площадке Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской области. Организация и проведение стажировок в рамках деятельности РСП. Регламент подготовки и сдачи документов на соискание статуса региональной стажировочной площадки. | 169 |
| 09.09.2025 | Единое информационное поле методической службы: от стандарта к инновациям | 98 |
| 07.10.2025 | Методическое сопровождение педагогов на основе диагностики дефицитов | 70 |
| 28.10.2025 | Стандартизированный сайт ЭМС как инструмент методического сопровождения педагогических работников | 71 |
| 11.11.2025 | Экспертиза образовательных программ | 85 |

Выводы:

Цикл семинаров-совещаний охватывает широкий спектр актуальных вопросов, связанных с развитием системы образования в Московской области.

Наибольший интерес у участников вызывают темы, связанные с оценкой эффективности деятельности ММС, подготовкой к РИКУ и развитием системы наставничества.

Мероприятия направлены на поддержку и развитие профессиональных компетенций педагогов, внедрение новых стандартов и улучшение информационного обеспечения деятельности ММС.

Тематика мероприятий соответствует приоритетным направлениям развития образования в регионе.

Выездные практикумы «Методический прорыв: новые решения, эффективные практики»

| Дата проведения | Тема мероприятия | Округ | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.08.2025 | Наставничество в современной школе: от адаптации до мастерства. | Наро Фоминск | 38 |
| 29.08.2025 | От диагностики до мастерства: системный подход к развитию профессиональных компетенций педагогов | Дмитров | 52 |
| 15.09.2025 | Городские методические объединения как проектная мастерская: от отчета к реальному продукту для педагога | Балашиха | 65 |
| 21.10.2025 | Профессиональный компетентность педагога: от диагностики дефицитов к первым шагам в их устранении | Реутов | 38 |
| 10.11.2025 | Городские методические объединения как проектная мастерская: от отчета к реальному продукту для педагога | Люберцы | 47 |

Серия кейс-семинаров с разбором лучших практик от ММС

| Дата проведения | Тема мероприятия | Количество участников |
| --- | --- | --- |
| 14.10.2025 | Обобщение и описание лучших педагогических практик: нормативно-правовые, научно-методические и практические аспекты | 40 |
| 18.11.2025 | Лучшие педагогические практики подготовки педагогов к РИКУ: тренинги, анализ спецификаций и работа с проектными заданиями |  |